# 模块四   施工组织与管理题库

一、单选题

1.本工程项目施工招标文件于 2019 年 5 月 30 日开始发售招标文件，下列招标文件 中对提交投标文件日期的要求正确的是 ()

A、提交投标文件的日期截止到 2019 年 6 月 17 日上午 9:00

B、提交投标文件的日期截止到 2019 年 6 月 6 日上午 8:30

C、提交投标文件的日期截止到 2019 年 6 月 30 日上午 8:30

D、提交投标文件的日期截止到 2019 年 6 月 13 日上午 8:30

2.本工程项目施工招标文件发出后，某装饰公司购买了招标文件，委派经营部负责 该项目的投标工作，该部门小李负责编制投标文件。招标文件要求 2019 年 5 月 30 日 9:00 提交投标文件并开标，下列有关该装饰公司和招标人的做法正确、有效的是 ()

A、小李在编制投标文件时，发现招标文件提供的图纸存在尺寸错误，于是在 2019 年 5 月 23 日上午以书面形式向招标人提出了质疑。

B、招标人在发出招标文件后三天内收到了所有投标人的书面质疑文件，由于问题 较多，招标人准备的时间较长，直到 2019 年 5 月 20 日才将书面答疑文件发给各投标人。

C、招标人收到投标人的质疑文件后，发现招标文件的工程量清单存在漏项问题， 于是立刻采取措施，于 2019 年 5 月 24 日上午8:00 以书面形式向所有投标人发布了答 疑文件。

D、招标人发现招标文件所提供的图纸中，一些主要材料标注错误，重新修改后， 并于 2019 年 5 月 20 日发给个投标单位，并把开标时间改到 2019 年 6 月 4 日 9:00。

3.某装饰公司参与本工程的投标活动，公司经营部王经理是法定代表人授权代理人， 王经理在开标当天因故不能参加开标会，他委派其他人将投标文件准时送达指定地点， 并书面承诺认可开标过程，下列说法正确的是？（）

A、因为王经理室授权委托人，他不参加开标会将视为自动弃权。

B、虽然王经理没能参加开标会，但其装饰公司的投标文件的有效性不受影响。

C、因为王经理是授权委托人，他不参加开标会，招标人应将其投标文件退回。

D、因为王经理是授权委托人，他不参加开标会，招标人应拒收该公司的投标文件。

4.本装修工程施工招标采取公开招标的方式，一共四家装饰公司报名参加投标，下 列关于开标期间出现的一些问题，说法正确的是 ()

A、因浙江某装饰公司参加开标会议的法定代表人授权代理人只携带了法定代表人 授权书复印件，所以失去了投标资格，投标文件被退还。

B、北京某装饰公司的法定代表人授权代理人在唱完标之后，因有重要事情，离开 了开标现场，没能接受评标专家的质询，因此递交的投标文件无效。

C、上海某装饰公司因堵车迟到了十分钟，由于该公司迟到属于不可抗力，所以招

标人应当接收其投标文件。

D、深圳某装饰公司递交了投标文件以后，发现投标文件正本中的报价出现了严重

错误，于是在宣布评标结果之前撤回了投标文件，招标人只好将投标保证金退还给该公 司。

5.本工程施工招标采取公开招标的方式，一共四家装饰公司报名参与投标。在开标 的时候，A 公司因堵车迟到了十分钟；B 公司因为时间太紧，到了开标时间，还没完成 投标文件的制作，只好打电话给招标代理机构，放弃了本次投标。对于本次招标活动， 下列说法正确的是 ()

A、A 公司迟到，属于不可抗力，仍可以参加本次竞标。

B、当招标代理机构知道 B 公司的情况后，应该适当推迟开标时间，给 B 公司参与 公平竞争的机会。

C、因投标人少于三个，所以不得开标，应该重新招标。

D、以上都不对

6.本装修工程施工招标采取公开招标方式，下列做法正确的是：1) A 投标人为了 提供中标概率，和 B 投标人一起商讨如何报价；2) 为了节约投入，在确定中标人之前， 招标人和C 投标人就价格问题进行谈判；3) D 投标人为了中标，报出低于成本价的报 价；4) 本楼盘开发商不能自行组织招标活动，必须委托招标代理机构代替其办理招标 事宜。()

A、1) 4) 正确   B、2) 3) 正确       C、4) 正确    D、以上各项都不正确

7.本装饰工程施工招标采取公开招标的方式，招标文件要求在 2019 年 6 月 1 日上 午 9:00 截止接收投标文件，浙江某装饰公司报名参加投标，下面关于该公司投标文件 的编制、密封和提交，说法正确的是？  ()

A、该公司在编制投标文件时，“正本”中的报价出现了错误比“副本”中的报价低， 应以“副本”为准。

B、该公司在投标文件提交截止时间前两小时，撤回了投标文件进行修改，并在规定时间前重新进行提交时，招标人拒绝接收该公司的投标文件。

C、该公司在投标有效期内，要求对其报价文件进行了调整和修改，被招标人拒绝

后，撤回了投标文件，该公司的投标保证金被没收。

D、该公司在提交投标文件的路上，因道路颠簸，密封纸被破坏，投标文件外露， 因不属于该公司故意所为，所以招标人应接收该公司的投标文件。

8.本装饰工程开标后，于 2019 年 5 月 20 日，向中标人浙江某装饰公司发出了中标 通知书，下列有关说法正确的是（）

A、2019 年 5 月 27 日，没有中标的上海某装饰公司的投标保证金被退回。

B、2019 年 5 月 24 日前，没有中标的深圳某装饰公司的投标保证金和利息被退回。

C、宣布开标结果后，没有中标的 A 装饰公司向招标人提出异议，A 装饰公司的投标 保证金将不予退还。

D、浙江某装饰公司 2019 年 5 月 22 日收到了中标通知书，2019 年 6 月 30 日，招标 人通知该公司签订书面合同。

9.选择招标方式时主要考虑因素不包括（）。

A、工程项目的特点

B、图纸和技术资料的准备情况

C、招标单位的管理能力

D、业主与施工单位的关系

10.当投标人在编制投标报价时,发现工程量清单上的工程量与施工图工程量不一 致,而招标文件明确不允许对工程量进行调整时,应（）。

A、按施工图工程量计算报价

B、按工程量清单上的工程量计算报价

C、按两者平均工程量计算报价

D、按工程量清单上的工程量通过调整单价的方法报价

11.下列各项中, （）不属于工程建设施工招标具备的前提条件。

A、施工图纸完成

B、概算已经批准,建设项目已正式列入计划

C、招标文件已经编制好

D、建设资金、建材、设备来源已经落实

12.浙江某装饰公司投标时采取了低报价的策略,该公司收到中标通知书后,立刻召开专门会议,就合同执行过程中的可能存在的风险进行分析,并提出风险管理的措施,下 列关于本工程合同风险分析和管理的说法不正确的是？（）

A、由于装饰装修工程是在室内施工,不存在人员伤亡的风险,为了节约工程项目成 本,可以不给工人购买保险。

B、由于在投标时,采取了低报价的策略,所以本工程在施工过程中,应加强索赔管 理。

C、为了降低工程成本提高利润,可以通过改变材料采购渠道,减少流通环节,降低 流通成本的办法。

D、加强现场管理,采用现代化施工手段,减少人工操作,提高施工效率。

13.企业定额的水平（）。

A、应反映社会平均水平

B、应高于地区定额水平才具有竞争力

C、都高于地区定额水平

D、都低于地区定额水平

14.报价的依据是（）。

A、概算定额    B、预算定额    C、企业定额   D、扩大单价定额

15.“评标价”是指（）。

A、标底价格

B、中标的合同价格

C、投标书中标明的报价

D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

17.本装修工程最终由深圳某装饰公司中标，该公司的王经理负责合同的谈判、签 订和管理，本工程合同是“总价合同”。以下关于本工程合同的说法正确的是（）

A、该工程招标时，主体工程还没封顶，装修施工进场预计要半年以后，在这种情 况下，签订总价合同对中标单位有利，可以防止招标方反悔。

B、本工程施工期间，正是农忙季节，人工费上涨了 30%；由于建材市场环境发生了 变化，主材价格上涨了 20%。由于这两种市场变化不是装饰公司的原因造成的，所以应该根据市场人工和材料增长幅度，提高合同价格。

C、在合同执行过程中，监理工程师下发变更通知，将强化复合木地板变更为实木 地板。由于本工程是“总价合同”，在竣工结算时，不得因为此变更而调整地板的单价。

D、在竣工结算时，乳胶漆工程的现场实测工程量比投标报价中的工程量少了 5 平 方米，由于是“总价合同”，所以不用调减。

18.本工程施工合同中约定，竣工日期为 2019 年 5 月 6 日，2019 年 5 月 10 日工程 完工，2019 年 5 月 20 日工程验收合格，2019 年 6 月 1 日开始使用。下列保修期的说法 正确的是（）

A、保修期自 2019 年 6 月 1 日起开始计算；

B、保修期自 2019 年 5 月 20 日起开始计算；

C、保修期自 2019 年 5 月 6 日起开始计算；

D、保修期自 2019 年 5 月 10 日起开始计算。

19.浙江某装饰公司投标时采取了低报价的策略，该公司收到中标通知书后，立刻 召开专门会议，就合同执行过程中的可能存在的风险进行分析，并提出风险管理的措施， 下列关于本工程合同风险分析和管理的说法不正确的是（）

A、由于装饰装修工程是在室内施工，不存在人员伤亡的风险，为了节约工程项目 成本，可以不给工人购买保险。

B、由于在投标时，采取了低报价的策略，所以本工程在施工过程中，应加强索赔 管理。

C、为了降低工程成本提高利润，可以通过改变材料采购渠道，减少流通环节，降 低流通成本的办法。

D、加强现场管理，采用现代化施工手段，减少人工操作，提高施工效率。

20.本工程装修合同约定，地面瓷砖的采购由建设单位负责采购，根据监理工程师 审批后的施工进度计划，瓷砖应该 3 月 20 日到货，项目经理部组织了 5 名镶贴技师于 3 月 19 日进驻现场。可是由于所用瓷砖为进口产品，供货时间较长，直到 3 月 30 日仍 然没有到货。下列说法不合理的是（）

A、项目经理让施工员周工向监理和建设单位发工作函，函中陈述了进度计划、人 员到场以及货物延迟等情况事实，并催促材料尽快进场。

B、项目经理让预算员赵工起草索赔函，就因瓷砖供货期延误而导致的工期延误、 人员窝工问题，向业主提出索赔。

C、由于瓷砖是进口产品，供货周期长，这属于不可抗力，项目经理部提出的索赔 是不合理的，不应该由业主承担项目的损失。

D、镶贴技师已经到场，由于瓷砖没到货，窝工已成为事实，所以应该就人员窝工 问题向业主提出索赔。

21.施工分包人对分包工程（）。

A、自行完成或再分包         B、可再行分包

C、应自行完成分包工程       D、可转包

22.在下列解决合同纠纷的方式中, ()是不以双方自愿为前提的。

A、协商   B、调解   C、仲裁   D、诉讼

23.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权产生的法律后果应当由()承担。

A、乙项目经理            B、 甲施工企业

C、建设单位              D、具体施工人员

24.承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该 工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要 求,则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（）。

A、  费用和工期损失全部由发包人承担

B、  工期不予顺延,但费用由发包人给予补偿

C、  费用由承包人承担,工期給予顺延

D、  费用和工期损失全部由承包人承担

25.合同法律关系（）,是指参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事 人。

A、主体   B、客体   C、内容   D、事实

27.构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容不包括（）。

A.招标广告     B.合同条件      C.技术规范     D.图纸和技术资料

28.《建设工程施工合同示范文本》的附件包括（）等。

A.协议书    B.通用条款    C.工程质量保修书    D.专用条款

29.当甲乙双方对工程所用材料的质量发生争议时，应（）？

A、进行见证检验

C、进行仲裁

B、材料退场

D、以上都不对

30.按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 和《建筑装饰装修 工程质量验收规范》(GB50210—2018) 的规定，吊顶工程是建筑装饰装修工程的（）

A、分部工程   B、子分部工程    C、分项工程    D、子分项工程

31.按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 和《建筑装饰装修 工程质量验收规范》(GB50210—2018) 的规定，建筑地面工程是建筑装饰装修工程的（）

A、分部工程   B、子分部工程    C、分项工程    D、子分项工程

32.按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 和《建筑装饰装修 工程质量验收规范》(GB50210—2018) 的规定，整体面层吊顶工程是建筑装饰装修工程的 （）

A、分部工程   B、子分部工程    C、分项工程    D、子分项工程

33.按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 和《建筑装饰装修 工程质量验收规范》(GB50210—2018) 的规定，饰面砖工程是建筑装饰装修工程的（）

A、分部工程   B、子分部工程    C、分项工程    D、子分项工程

34.按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 和《建筑装饰装修

工程质量验收规范》(GB50210—2018) 的规定，饰面板工程是建筑装饰装修工程的（）

A、分部工程   B、子分部工程    C、分项工程    D、子分项工程

35.王工是本装饰装修工程项目部的施技术负责人，项目经理让他负责编制施工组 织设计，小李是施工员，协助王工编写施工组织设计，下面关于施工组织设计的说法， 错误的是（）

A、施工组织设计是指导本工程实施的技术经济文件。

B、施工组织设计是沟通工程设计和施工之间的桥梁。

C、施工组织设计是一项系统工程，它包含了施工组织学、工程项目管理学、企业管理学和建筑经济技术学等。

D、施工组织设计只能指导施工技术、资源组织，但无法指导工程成本控制。

36.浙江某装饰公司承担了本工程的施工任务，与业主签署承包合同之后，立刻着 手做施工准备，下列关于施工准备工作的说法，错误的是（）

A、在做施工组织准备工作时，项目经理王经理让所有工种的施工人员马上进驻现

场，给业主展示良好的企业形象。

B、在做技术准备工作时，项目经理王经理让项目部所有成员认真熟悉、审查施工图纸。

C、在做物资准备工作时，材料员考察本工程所用材料、成品、半成品、构配件等的采购渠道、价格等。

D、在做现场准备工作时，本工程项目部机械员做好了施工机具的检查和调试工作。

37.施工图预算的审查步骤是（）。

A、作好准备工作，选择审查方法，审查各项内容

B、作好准备工作，选择审查方法，调整预算

C、选择审查方法，综合整理资料，调整预算

D、准备工作，选择审查方法，审查相应内容，整理并调整定案。

38.杭州某装饰公司承担本工程施工任务，施工人员进场后，开始进行卫生间墙面 基层抹灰工作，在测量放线时，发现东墙面的砖砌体平整度和垂直度偏差较大，三分之 一的抹灰层厚度达到了40mm 厚，下列施工班组的施工方法正确的是（）

A、按照底层、中层、面层的顺序进行抹灰，面层灰抹完以后，在水泥砂浆初凝时， 进行压光处理。

B、先对墙体进行清理，并浇水湿润，然后抹底层灰、中层灰，并用木抹子做搓毛处理。

C、先对墙体进行清理，然后钉铺钢丝网做加强，浇水湿润，抹底层灰、抹中层灰， 用木抹子进行搓毛处理。

D、对墙面进行凿毛处理，然后然后钉铺钢丝网做加强，浇水湿润，抹底层灰、抹 中层灰、抹面层灰，在水泥砂浆达到初凝时，进行压光处理。

39.项目经理王经理让施工员小李做木门安装的技术交底，小李的下列写法正确的 是（）

A、在安装合页时，应用羊角锤将木螺丝轻轻打入，严禁破坏门套和门扇。

B、在安装合页时，当遇到硬木，可用和木螺丝同样直径的钻头，在硬木上打孔， 孔深通木螺丝长度。

C、在安装合页时，应用锤子将木螺丝打入螺丝长度的三分之二，再拧入三分之一。

D、在安装合页时，应先用锤子将木螺丝打入螺丝长度的三分之一，再拧入三分之 二。

40.项目部技术负责人赵工负责编制施工组织设计，他在编写轻钢龙骨纸面石膏板 吊顶工程的施工方案时，下列关于解决风道和吊筋冲突的措施，正确的是（）

A、当吊筋和空调风道冲突的时候，由于吊筋直径较小，可以穿透风道，但必须保 证不得破坏风道。

B、当吊筋和空调风道冲突的时候，应尽量调整风道吊架的位置，将吊筋设在吊架

上，确保吊筋安装牢固。

C、当吊筋和空调风道冲突时，要单独设置型钢支架，跨过风道，并不得与风道接

触，吊筋固定在吊架上。

D、当吊筋和空调风道冲突时，可以适当调整吊筋间距，局部加大吊筋间距，对吊 顶的牢固性不影响。

42.施工员小李负责编写 UC 系列轻钢龙骨吊顶工程的技术交底，他的下列写法正确的是（）

A、主龙骨间距 900— 1200mm，主吊件应和主龙骨连接牢固，吊筋距离主龙骨端部不 得超过 400mm。

B、副龙骨间距 900— 1200mm,副龙骨和吊件连接牢固，副龙骨端部距离吊件不得超 过 300mm。

C、横撑龙骨间距 300—400mm，横撑龙骨和主龙骨之间用吊件连接，连接要牢固.

D、主龙骨间距 900— 1200mm，主吊件和主龙骨连接牢固，吊件距离主龙骨端部不得超过 300mm。

43.施工员小李负责编写纸面石膏板吊顶工程的技术交底，他的下列写法正确的是 （）

A、安装纸面石膏板时，应先固定石膏板的中间，再固定四周，以免石膏板产生弯 曲应力。

B、安装纸面石膏板时，高强自攻螺丝应沉入纸面以内 2—3mm，然后用防锈腻子补平。

C、安装纸面石膏板时，高强自攻螺丝的距离 300mm，板和板之间应密封拼接，板和墙体交接处留 1mm 缝隙，缝隙应均匀。

D、安装双层纸面石膏板时，上下两层石膏板的拼缝应尽量在同一根龙骨上，并保 证接缝顺直。

44.本工程吊顶造型部分采用木龙骨、木夹板制作，下面关于木制基层的做法，正 确的是（）

A、木龙骨木龙骨间距 300mm，木龙骨和木夹板应做防腐两道。

B、木龙骨和木夹板应刷防火涂料两道，木夹板进场后应对其甲醛释放量进行复验。 C、木龙骨间距 300mm，木龙骨和木夹板应先刷防腐油两道，在涂刷防火涂料两道。

D、木龙骨应选用防火木龙骨，木夹板应选用防火木夹板，木夹板和木龙骨之间用 白乳胶连接。

45.本工程所用的大理石和花岗岩饰面进场后，需要报监理单位验收，下列说法正 确的是（）

A、应对大理石的放射性进行复验。

B、由于花岗岩的使用量太少，可以不做复验。

C、应对镶贴用水泥砂浆的粘结强度进行复验。

D、应对大理石和花岗岩的吸水率及抗冻性复验。

46.本工程卫生间墙面选用瓷质砖镶贴，下列说法不正确的是（）

A、在镶贴前，应检查瓷砖质量，清理现场，弹出标高控制线。

B、材料进场后，应对瓷砖的放射性进行复验。

C、镶贴瓷砖时，应先做进行测量放线、贴灰饼，保证墙面镶贴的垂直度和平整度。

D、在镶贴瓷砖时，应从上往下进行，以保镶贴的平整度和垂直度。

47.本工程完工后， 吊顶出现了开裂，经观察，裂缝位于纸面石膏板接缝处，下面关于顶棚开裂原因和处理方法的描述，正确的是（）

A、出现开裂的原因可能是膨胀螺栓安装以及龙骨架安装太牢固，没有留出收缩余

量，导致罩面板出现松动。

B、出现开裂的原因可能是板缝内填嵌了石膏腻子，腻子干燥固化后膨胀造成的。

C、经检查，发现该处吊顶吊筋间距 860mm，主龙骨间距 850mm，副龙骨间距 400mm， 横撑龙骨间距600mm，龙骨间距不符合规范要求，这是造成开裂的主要原因。

D、可能是原填嵌的腻子收缩造成的，应该将开裂处板缝内地腻子剔除，重新填嵌 石膏腻子，并粘贴穿孔纸带。

48.客厅地面瓷砖镶贴完以后，质量员李工到现场检查施工质量，下列关于李工检 测地面缝格平直的方法，正确的是（）？

A、用 2m 靠尺和塞尺检查

B、拉 2m 线用钢直尺检查，不足 2m 拉通线

C、拉 5m 线用钢直尺检查，不足 5m 拉通线

D、用 1m 的靠尺和塞尺进行检查

49.卧室地面实木地板安装完成后，质量员李工到现场检查施工质量，下列关于木 地板的施工做法，不符合规范要求的是（）

A、木格栅与墙面之间结合严密，木格栅表面平直，间距 300mm。

B、铺设地板时，相邻板材接头位置错开 500mm，和墙面之间留出 10mm 的空隙。

C、木格栅和墙面之间留出 10mm 的缝隙，木格栅间距 500mm。

D、铺设地板时，相邻板材接头位置错开 100mm，和墙面之间结合严密。

50.小王在顶岗实习期间，被公司分到本装修工程项目部，他的企业指导老师是质 量员李工。每次跟着李工巡检工地现场，小王都会认真学习，并尝试动手实践。下列关 于小王进行质量检测的方法，正确的是（）

A、在检查饰面砖工程的阴阳角方正时，用 200mm 的直角检测尺检查。

B、在检查裱糊工程的立面垂直度时，用 2m 的靠尺和塞尺进行检查。

C、在检查橱柜的立面垂直度时，用 2m 的垂直检测尺进行检查。

D、在门套上口水平度时，用 2m 水平检测尺进行检查。

51.某工程所用水性涂料进场后，质量员小李向监理提出验收申请，并附上了改材 料有害物质限量检验报告，下列关于水性涂料有害物质的说法正确的是（）

A、水性涂料是环保涂料，没有有害物质，所以不用提交有害物质限量检验报告。

B、水性涂料中挥发性有机化合物含量 VOC≥ 120g/L.

C、涂料中的苯、二甲苯、乙苯、 甲苯的总和等于 300mg/Kg。

D、涂料中游离甲醛≤100mg/Kg。

52.本工程空调为中央空调，选用酚醛泡沫铝箔风管，下列关于安装空调风管的做 法正确的是（）

A、为了和吊顶工程协调一致，有效的借用吊顶吊筋，风管的安装可以和吊顶工程 同时进行。

B、为了和吊顶工程协调一致，风管安装支架可以借用吊顶主龙骨，风管安装可以 在主龙骨安装完成后进行。

C、风管的安装，应在吊顶工程开始之前进行安装，并在纸面石膏板安装开始安装 之前进行隐蔽工程验收。

D、风管安装应在吊顶工程开始之前进行安装，并在纸面石膏板安装完成之后进行 隐蔽工程验收。

53.施工员小李负责编写壁纸裱糊工程技术交底，下列他在技术交底中的写法正确 的是（）

A、因为壁纸湿润后会膨胀，所以在裁切壁纸时，应比实际尺寸小 20—30mm。 B、阴阳角位置，应方正，用 100mm 直角检测尺检查，允许偏差不得超过 5mm。

C、壁纸各幅接缝应横平竖直，在距离墙面 0.5m 处观察，应不离缝、不搭接、不显拼缝。

D、裱糊壁纸前，应检查基层含水率，抹灰基层的含水率不得大于8%。

54.卫生间地面瓷砖镶贴全部完成后不久，质量员李工到现场检查质量，发现有多 处空鼓，下面关于地面瓷砖空鼓原因的分析，错误的是（）

A、出现空鼓的原因可能是在粘结砂浆没有达到强度的时候，就上人进行其他项目 的施工。

B、出现空鼓的原因可能是镶贴完成后，没有及时进行洒水养护。

C、出现空鼓的原因可能是在镶贴前对原地面进行浇水湿润造成。

D、出现空鼓的原因可能是因为原地面过于光滑，在镶贴前对基层没有做毛化处理。

55.本工程位于浙江杭州，卧室实木地板抢在雨季到来前完成了铺装任务。在工程 竣工验收前，质量员小李到现场进行质量检查，发现多处出现了响声，下列关于实木地 板出现响声的原因错误的是（） ？

A、出现响声的原因可能是在铺装木地板的时候，木地板和墙体之间没有留出缝隙。

B、出现响声的原因可能是在铺装木地板的时候，木地板和墙体之间留的缝隙太大。

C、出现响声的原因可能是在安装木格栅时，木格栅和墙体之间没有留出缝隙。

D、出现响声的原因可能是木地板和木格栅之间连接不牢固。

56.本工程用轻钢龙骨进场后，施工单位项目部质量员向监理单位提交了材料验收 申请，同时附上了材料合格证、检验报告，在验收时，监理单位和建设单位对该批材料 的质量提出了异议，认为不符合规范要求，施工单位一再强调该批次材料完全符合有关 标准和合同要求，并且提交了合格证和检验报告，互相争执不下。在这种情况下，下列 做法符合要求的是（）？

A、施工单位应将材料退场，更换材料品牌，重新供货。

B、施工单位通过公关途径来解决此问题，保证材料质量。

C、应进行见证检验，根据检验结果确定是否符合规范和合同要求。

D、应以合格证和检验报告为准，监理单位合计建设单位不应该提出异议。

57.本工程验收时，应对木门进行抽查，下列关于检验批划分和抽查数量的说法正 确的是（）？

A、同一品种、同一类型和规格的木门应 50 樘划分为一个检验批。

B、同一品种、同一类型和规格的木门应 100 樘划分为一个检验批。

C、当木门数量少于 3 樘时，可免于检查。

D、每个检验批抽查 50%，并不少于 3 樘。

58.刘经理是本工程项目的项目经理，工程完工后项目部组织了自检，监理公司对 工程进行了预验收。之后，项目经理刘经理组织项目部人员编写并提交了竣工报告，下 列关于工程正式竣工验收的说法正确的是（）？

A、竣工验收由总监理工程师组织，建设单位、施工单位、设计单位参加。

B、竣工验收由项目经理刘经理组织，建设单位、监理单位、设计单位参加。

C、竣工验收由设计总监组织，建设单位、监理单位、施工单位参加。

D、竣工验收由建设单位项目负责人组织，监理单位、施工单位、设计单位参加。

59.国家有关规范规定，室内饰面砖工程每 50 间划分为一个检验批，不足 50 间也 应该划分为一个检验批。根据《建筑工程统一验收规范》，对于本工程饰面砖工程检验 批的验收，下列说法正确的是（）？

A、检验批的验收应由施工单位项目经理组织专职质检员、施工班长进行验收。

B、检验批的验收应由专业监理工程师组织施工单位专业质检员、专业工长进行验 收。

C、检验批的验收应由项目经理部技术负责人组织质检员、班组长进行验收。

D、检验批的验收应由建设单位技术负责人组织质检员、监理工程师进行验收。

60.根据《陶瓷砖》 (GB/T4100-2015),陶瓷砖按照吸水率的不同,可以分为（）?

A、挤压砖、干压砖、烧制砖、通体砖、釉面砖

B、抛光砖、通体砖、瓷质砖、釉面砖、陶质砖

C、瓷质砖、釉面砖、陶质砖、吸水砖、透水砖

D、瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖

61.镜面花岗岩建筑板材的镜向光泽度应不低于（）光泽单位?

A、50     B、60    C、70    D、80

62.耐火纸面石膏板的遇火稳定性时间不少于（）min?

A、5     B、10     C、15    D、20

63.下面关于墙面抹灰工程的说法,错误的是？

A、抹灰总厚度大于或等于 35mm 时,应采取加强措施。

B、不同材料基体交接处表面的抹灰,加强网与各基体的搭接宽度不应小于 100mm。

C、水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上。

D、罩面石膏灰可以抹在水泥砂浆层上。

64.建筑地面工程当采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设时,环境温度不应低于（）?

A、0℃    B、5℃    C、10℃     D、15℃

65.门窗工程应对下列哪些材料及其性能指标进行复验（）？

①人造木板门的甲醛释放量; ② 建筑外窗的气密性能;③水密性能;④抗风压性能;⑤ 木材含水率;⑥平面变性能力

A、①②③④⑤⑥

B、①②③④⑤

C、①②③④

D、①②③

66.既有建筑墙面在用腻子找平或直接涂饰涂料前应涂刷（）?

A、抗酸封闭底漆

B、抗碱封闭底漆

C、增强剂

D、界面剂

67.检查建筑地面防水隔离层应采用（）方法?

A、蓄水   B、泼水    C、淋水    D、以上都不对

68.根据控制室内环境污染的不同要求,把民用建筑工程划分为 I 类和 II 类,下列属 于 I 类民用建筑工程的是？

A、办公楼         B、旅馆         C、住宅      D、商店

69.陶瓷砖按成型方法不同,可分为（）？

A、挤压砖、干压砖

B、通体砖、釉面砖

C、防滑砖、仿古砖

D、釉面砖、抛釉砖

70.根据《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》 (GB 18585-2001),壁纸中有害 物质甲醛的限量应（）。

A、 ≤110 ㎎/㎏    B、 ≤120 ㎎/㎏    C、 ≤130 ㎎/㎏    D、 ≤140 ㎎/㎏

71.干燥器法测定的人造木板及其制品的游离甲醛释放量不应大于（）mg/L?

A、1.5    B、1.2     C、0.8     D、0.5

72.工程质量事故处理应解决的关键问题是（）。

A、界定责任        B、确定事故性质       C、落实措施    D、查明原因

73.设计方案优选最常用的方法是（）。

A、概算法   B、预算法    C、估算法    D、比较分析法

74.主卧室照明管线施工敷设电线时,相线用红色,零线用蓝色,保护线用（）。

A、黄绿双色线   B、红色线   C、绿色线   D、黄色线

75.住宅装饰装修工程中,地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位应 （）。

A、先做防水附加层       B、加厚水泥砂浆层

C、清洁干净              D、不用处理

76.电器施工中,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于（）。

A、300mm     B、400mm    C、500mm    D、600mm

77.当设计无要求时,吊顶工程的吊点间距应（）。

A、小于 1.2m    B、小于 1.0m    C、大于 1.2m    D、大于 1.0m

78.根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325),本样板间装修完工后, 应进行室内环境检测,下面关于采样时间的说法正确的是（）？

A、工程完工后 7 天,竣工验收前

B、工程完工后 14 天,竣工验收前

C、工程完工后 5 天,竣工验收前

D、工程完工后 30 天,竣工验收前

79.控制图的作用主要是用来()。

A、控制产品质量标准的上下界限;

B、判断产品合格与否;

C、判断工序是否正常;

D、查找产品质量特性值偏离规范规定程度。

80.建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为 是合格的,主要原因是()。

A、  有大量的隐蔽工程

B、  施工中未及时进行质量检查

C、  工程质量的评价方法具有特殊性

D、  工程质量具有较大的波动性

81.轻质隔墙与顶棚、其他墙体的交接处应采取()措施。

A、防开裂    B、留缝    C、加强    D、以上都不对

82.下面不属于安全玻璃的是（）

A、钢化玻璃    B、防火玻璃   C、I 类夹层玻璃   D、均质钢化玻璃

83.下面关于钢化玻璃的说法,错误的是（）？

A、相对于非钢化玻璃,钢化玻璃的机械强度有所提高。

B、相对于非钢化玻璃,钢化玻璃的抗冲击强度有所提高。

C、钢化玻璃破碎后,形成大量的长条形碎片

D、钢化玻璃破碎后,不得形成大量长条形碎片

84.某工程完工后，吊顶出现了开裂，经观察，裂缝位于纸面石膏板接缝处，下面关于顶棚开裂原因和处理方法的描述，正确的是（）？

A、出现开裂的原因可能是膨胀螺栓安装以及龙骨架安装太牢固，没有留出收缩余 量，导致罩面板出现松动。

B、出现开裂的原因可能是板缝内填嵌了石膏腻子，腻子干燥固化后膨胀造成的。

C、经检查,发现该处吊顶吊筋间距 860mm，主龙骨间距 850mm，副龙骨间距 400mm，横撑龙骨间距 600mm，龙骨间距不符合规范要求，这是造成开裂的主要原因。

D、可能是原填嵌的腻子收缩造成的，应该将开裂处板缝内地腻子剔除，重新填嵌石膏腻子，并粘贴穿孔纸带。

85.某工程空调为中央空调，选用酚醛泡沫铝箔风管，下列关于安装空调风管的做法 正确的是（）？

A、为了和吊顶工程协调一致,有效的借用吊顶吊筋,风管的安装可以和吊顶工程同 时进行。

B、为了和吊顶工程协调一致,风管安装支架可以借用吊顶主龙骨,风管安装可以在 主龙骨安装完成后进行。

C、风管的安装,应在吊顶工程开始之前进行安装,并在纸面石膏板安装开始安装之 前进行隐蔽工程验收。

D、风管安装应在吊顶工程开始之前进行安装,并在纸面石膏板安装完成之后进行隐蔽工程验收。

86.某样板间装修工程由浙江某装饰公司中标，项目经理部进场后，因现场不具备条 件，迟迟不能开工，项目经理在给业主发的工作函中提到“请尽快做好现场的三通一平”, 下列关于“三通一平”的说法正确的是（）

A、   “三通一平”是指:现场 WIFI 通畅、电通、管道通畅和墙面平整。

B、   “三通一平”是指:现场网络通畅、通讯通畅、管道通畅和地面平整。

C、   “三通一平”是指:现场电话通、电通、路通和墙地平整。

D、   “三通一平”是指:现场水通、电通、路通和场地平整。

87.造成工程质量终检局限性的主要原因是（）。

A、隐蔽工程多  B、工序交接多  C、检验项目多  D、影响因素多

88.建筑用轻钢龙骨是以连续( )钢板(带)或以连续( )钢板(带)为基材的彩色涂层 钢板(带)作原料,采用冷弯工艺生产的薄壁型钢。

A、  热镀锌 热镀锌        B、  热镀锌 电镀锌

C、  电镀锌 热喷涂        D、  电镀锌 电镀锌

89.质量管理体系认证合格标志,只能用于（）。

A、  具体的产品上    B、  宣传    C、  服务    D、  证书上

90.根据《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2016)，在对本装饰装修工程 进行评价时，应从哪几个评价项目进行评价？

A、功能检查、性能检测和感观质量三个评价项目进行评价。

B、性能检测、质量记录、允许偏差、感观质量四个评价项目。

C、耐久、经济、节能、环保四个评价项目。

D、质量、安全、耐久、绿色四个评价项目。

91.浴室柜的柜体所用胶合板，宜选用下列哪类胶合板？

A、I 类胶合板     B、II 类胶合板

C、III 类胶合板    D、以上都不对

92.按照矿物组成的不同，大理石可分为？

A、方解石大理石、 白云石大理石、蛇纹石大理石

B、石灰石大理石、石英石大理石、汉白玉大理石

C、石灰石大理石、火山石大理石、沉积岩大理石

D、火成岩大理石、沉积岩大理石、变质岩大理石

93.根据《人造石》(JC/T908-2013)，人造石按主要原材料的不同可分为哪几类？

A、实体面材类、石英石类、岗石类

B、水泥类、烧结类、树脂类

C、复合型、烧结型、树脂型

D、石英石类、石灰石类、大理石类

94.根据《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113—2015) 的有关规定，浴室内无框玻璃 隔断应选用下列哪种玻璃？

A、公称厚度不小于8mm 的钢化玻璃

B、公称厚度不小于 8mm 厚的超白浮法玻璃

C、公称厚度不小于 12mm 厚的钢化玻璃

D、不小于 12mm 厚的超白浮法玻璃

95.本工程验收时，应对木门进行抽查，下列关于木门检验批划分和抽查数量的说 法正确的是？

A、本工程木门数量不足 50 樘，不能划分成一个检验批，抽查数量不超过 3 樘。 B、本工程木门数量不足 100 樘，可以划分成一个检验批，抽查数量不少于 3 樘。 C、本工程木门数量不足 50 樘，不能划分成一个检验批，抽查数量为 3 樘。

D、本工程木门数量不足 100 樘，可以划分成一个检验批，抽查数量不超过 3 樘。

96.室内墙面瓷砖采用胶粘发施工时，宜选用下列哪种胶黏剂？

A、抗滑移型水泥基胶黏剂    B、II 型云石胶

C、硅酮密封胶              D、快干型云石胶

97.下列关于装饰装修工程施工的说法，错误的是？

A、在照明线路施工时，可直接埋设电线。

B、隐蔽工程验收应有记录，记录应包含隐蔽部位照片。

C、施工质量的检验批验收应有现场检查原始记录。

D、对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理。

98.某工程天花造型部分使用了部分木龙骨，施工单位施工时涂刷了膨胀型防火涂料，按照《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB 50354-2005)，防火涂料的涂刷量应为（）？

A、200g/㎡   B、300g/㎡     C、400g/㎡    D、500g/㎡

99.根据国家有关室内装饰装修材料有害物质释放限量的标准，某会议室墙面所用木制墙板的甲醛释放限量值为（）？

A、0.12mg/m         B、0.124mg/m         C、0.15mg/m     D、0.154mg/m

100.某工程会议室木门进场时，应对下列哪些材料(构件)及其性能指标进行复验？

A、门锁的防火性能         B、五金件的耐久性

C、木门的甲醛释放量       D、门扇的开启力

101.在检查卫生间木门框正、侧面垂直度时，下列检验方法正确的是？

A、用 2m 垂直检测尺检查      B、用 1m 垂直检测尺检查

C、用 2m 水平检测尺检查      D、用 1m 水平检测尺检查

102.下面关于某工程大厅顶棚凹槽直线度允许偏差项目检验方法正确的是？

A、用 2m 靠尺和塞尺检查。

B、拉 5m 线，不足 5m 拉通线，钢直尺检查。

C、用 2m 钢直尺检查。

D、拉 10m 线，不足 10m 拉通线，钢直尺检查。

103.在对某工程轻钢龙骨纸面石膏板天花吊顶进行验收时，下列各项不属于主控项目的是？

A、面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。

B、石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。

C、金属吊柜和龙骨应经过表面防腐处理。

D、吊杆、龙骨和面板的安装应牢固。

104.某工程会议室墙面软包工程材料进场时，应对哪些材料及其性能进行复验？

A、木材的燃烧性能和木材的含水率

B、木材的含水率和人造木板的甲醛释放量

C、人造皮革的燃烧性能和木材的含水率

D、人造皮革的甲醛释放量和人造木板的甲醛释放量

105.本样板间所在楼盘为全装修交房，1 号楼都按本样板间的设计方案进行施工， 一号楼一共三个单元，每单元 22 户，在组织流水施工时，一个单元划分为一个施工段， 施工员小李把工程项目划分为吊顶工程、厨卫瓷砖镶贴工程、地面铺装工程、顶棚和墙 面涂料工程、木门和家具安装工程等 5 个施工过程。如果流水节拍均为 10 天，没有间 歇时间和搭接时间，小李在组织全等节拍流水施工时，计算工期为（）天？

A、66     B、70     C、80     D、90

106.本样板间所在楼盘为全装修交房，1 号楼都按本样板间的设计方案进行施工， 一号楼一共三个单元，每单元 22 户，在组织流水施工时，一个单元划分为一个施工段， 施工员小李把工程项目划分为吊顶工程、厨卫瓷砖镶贴工程、地面铺装工程、顶棚和墙 面涂料工程、木门和家具安装工程等 5 个施工过程。如果流水节拍均为 10 天，地面铺 装工程完成后，吊顶工程和厨卫瓷砖镶贴工程之间有 5 天的搭接时间；顶棚和墙面涂料 工程施工前，有 2 天的施工间歇时间；顶棚和墙面涂料工程施工完成后，木门和家具安 装工程施工前，有 1 天的间歇时间。小李在组织全等节拍流水施工时，计算工期为 () 天？

A、68     B、70     C、73     D、80

107.本样板间所在楼盘是全装修交房，在销售时，购买 5 号楼的业主中，选用本样 板间设计方案的共有 5 家，由杭州某装饰公司承担施工任务，项目部在组织全等节拍流 水施工时，将每一户划分为一个施工段，按照施工内容划分吊顶工程、厨卫瓷砖镶贴工 程、地面铺装工程、顶棚与墙面涂料工程、木门与家具安装工程 5 个施工过程，其流水 节拍分别为 5 天、7 天、6 天、6 天、3 天，厨卫瓷砖镶贴工程和地面铺装工程之间有 5 天的搭接时间，顶棚和墙面涂料工程和木门与家具安装工程之间有 10 天的搭接时间， 地面铺装和顶棚与墙面涂料工程之间有 1 天的间歇时间，那么厨卫瓷砖镶贴工程和地面 铺装工程之间的流水步距为 ()

A、5 天    B、6 天   C、7 天     D、8 天

108.本样板间所在楼盘是全装修交房，在销售时，购买 5 号楼的业主中，选用本样板间设计方案的共有 5 家，由杭州某装饰公司承担施工任务，项目部在组织全等节拍流 水施工时，将每一户划分为一个施工段，按照施工内容划分吊顶工程 (A)、厨卫瓷砖镶 贴工程 (B)、地面铺装工程 (C)、顶棚与墙面涂料工程 (D)、木门与家具安装工程 (E) 5 个施工过程，其流水节拍分别为 5 天、7 天、6 天、6 天、3 天，厨卫瓷砖镶贴工程和 地面铺装工程之间有 5 天的搭接时间，顶棚和墙面涂料工程和木门与家具安装工程之间 有 10 天的搭接时间，地面铺装和顶棚与墙面涂料工程之间有 1 天的间歇时间，那么地 面铺装工程和顶棚与墙面涂料工程之间的流水步距为 ()

A、5 天    B、6 天   C、7 天     D、8 天

109.本样板间所在楼盘是全装修交房，在销售时，购买 5 号楼的业主中，选用本样 板间设计方案的共有 5 家，由杭州某装饰公司承担施工任务，项目部在组织全等节拍流 水施工时，将每一户划分为一个施工段，按照施工内容划分吊顶工程 (A)、厨卫瓷砖镶 贴工程 (B)、地面铺装工程 (C)、顶棚与墙面涂料工程 (D)、木门与家具安装工程 (E) 5 个施工过程，其流水节拍分别为 5 天、7 天、6 天、6 天、3 天，厨卫瓷砖镶贴工程和 地面铺装工程之间有 5 天的搭接时间，顶棚和墙面涂料工程和木门与家具安装工程之间 有 10 天的搭接时间，地面铺装和顶棚与墙面涂料工程之间有 1 天的间歇时间，那么计 算工期为 ()

A、40 天    B、41 天   C、50 天     D、51 天

110.本样板间所在楼盘是全装修交房，在销售时，购买 5 号楼的业主中，选用本样 板间设计方案的共有 10 家， 由杭州某装饰公司承担施工任务，项目部在组织成倍节拍 流水施工时，将每一户划分为一个施工段，按照施工内容划分吊顶工程 (A)、厨卫瓷砖 镶贴工程 (B)、地面铺装工程 (C)、顶棚与墙面涂料工程 (D)、木门与家具安装工程 (E) 5 个施工过程，其流水节拍分别为 3 天、9 天、6 天、6 天、3 天，请问厨卫瓷砖镶贴工 程需要几个施工班组？

A、1 个   B、2 个    C、3 个    D、4 个

111.本样板间所在楼盘是全装修交房，在销售时，购买 5 号楼的业主中，选用本样 板间设计方案的共有 10 家， 由杭州某装饰公司承担施工任务，项目部在组织成倍节拍 流水施工时，将每一户划分为一个施工段，按照施工内容划分吊顶工程 (A)、厨卫瓷砖 镶贴工程 (B)、地面铺装工程 (C)、顶棚与墙面涂料工程 (D)、木门与家具安装工程 (E) 5 个施工过程，其流水节拍分别为 3 天、9 天、6 天、6 天、3 天，请问本工程一共需要 几个施工班组？

A、5 个    B、7 个    C、8 个   D、9 个

112.本样板间所在楼盘是全装修交房，在销售时，购买 5 号楼的业主中，选用本样 板间设计方案的共有 10 家， 由杭州某装饰公司承担施工任务，项目部在组织成倍节拍 流水施工时，将每一户划分为一个施工段，按照施工内容划分吊顶工程 (A)、厨卫瓷砖 镶贴工程 (B)、地面铺装工程 (C)、顶棚与墙面涂料工程 (D)、木门与家具安装工程 (E) 5 个施工过程，其流水节拍分别为 3 天、9 天、6 天、6 天、3 天，请问计算工期是多少？

A、37 天    B、42 天    C、54 天   D、60 天

113.本工程分为 3 个施工段，分为顶棚吊顶工程、地面瓷砖镶贴工程、墙面木饰面 工程、墙面涂料工程、木门安装工程、壁纸裱糊工程 6 个施工过程，流水节拍如下表， 请问计算工期是多少？

| 施工段 项目 流水 节拍 | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶棚吊顶工程 | 3 | 5 | 4 |
| 地面瓷砖镶贴工 程 | 2 | 3 | 5 |
| 墙面木饰面工程 | 2 | 3 | 2 |
| 墙面涂料工程 | 3 | 2 | 4 |
| 木门安装工程 | 2 | 2 | 3 |
| 壁纸裱糊工程 | 2 | 3 | 2 |

A、21           B、28          C、50             D、52

114.小李负责编制本工程的流水施工方案，他计算出瓷砖镶贴的工程量是 1260 ㎡， 如果平分为 3 个施工段，安排一个施工班组，一个班制进行施工，该班组一共 10 人， 那么瓷砖镶贴工作的流水节拍是（） ？  (瓷砖镶贴的产量定额是 3.6 ㎡/工日)

A、11 天    B、12 天     C、35 天     D、42 天

115.小李负责编制本工程的流水施工方案，他计算出涂料涂刷工程的工程量是 1668㎡ ，如果平分为 4 个施工段，安排一个施工班组，一个班制进行施工，该班组一共 10 人，那么涂料涂刷工作的流水节拍是（）？  (涂料涂刷的时间定额是 0.258 工日/㎡)

A、10 天    B、11 天     C、43 天     D、42 天

116.在本工程网络计划中，轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程有两项紧后工作，即刮腻 子刷乳胶漆、墙面木饰面，这两项工作的最迟开始时间分别是第 20 天、第 23 天，如果 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程的持续时间是 7 天，那么最迟开始时间是（）？

A、13     B、16     C、27     D、30

117.在本工程网络计划中，轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程有两项紧后工作，即刮腻 子刷乳胶漆、墙面木饰面，这两项工作的最迟结束时间分别是第 26 天、第 30 天，持续 时间分别是 6 天、7 天，轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程的最迟结束时间是（）？

A、19 天     B、20 天     C、25 天     D、26 天

118.在本工程网络计划中，某项工作有三项紧后工作，这三项工作的最迟结束时间 分别是第 28 天、第 35 天、第 34 天，持续时间分别是 5 天、8 天和 7 天，请问该项工 作的的最迟结束时间是（）？

A、20 天     B、21 天     C、23 天     D、28 天

119.在本工程网络计划中，某项工作持续时间 7 天，该工作有三项紧后工作，这三 项工作的最迟结束时间分别是第 28 天、第 35 天、第 34 天，持续时间分别是 5 天、8 天和 7 天，请问该项工作的的最迟开始时间是（）？

A、16 天     B、18 天     C、21 天     D、27 天

120.下图是施工员小李做的本工程的网络计划初稿，请问按照这个网络图，本工程 计算工期是（）天？

A、17     B、20          C、21          D、23

121.下图是施工员小李做的本工程的网络计划初稿，请问按照这个网络图，地面瓷 砖铺装工作最迟结束时间是第（）天？

A、15      B、18       C、20      D、21

122.下图是施工员小李做的本工程的网络计划初稿，请问按照这个网络图，地面瓷砖铺装工作的总时差是（）？

A 、0     B 、 1      C 、2      D 、 3

123.下表是本装饰工程各施工过程的逻辑关系，下列网络图中正确的是（）

| 施工过程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 | —— | —— | —— | A | A、B | A、B、C | D、E | E、F | E |
| 紧后工作 | D、E、F | E、F | F | G | G、H、I | H | J | J | J |

A、

B、

C、

D、

124.按照本设计方案施工的共有 4 户，由一家装饰公司承担施工任务，项目部在组 织等节拍等步距流水施工时，将每一户划分为一个施工段，按照施工内容划分为顶棚工 程、墙柱面工程、地面工程、固定家具与木门安装、壁纸与软包裱糊五个施工过程。流 水节拍 i=5 天，其双代号网络图为 ()

A、

B、

C、

D、

125.小王在做本楼盘全装修流水施工计划时，他认为下列哪一项属于技术间歇时间？

A、隐蔽工程验收时间    B、材料报验时间

C、工具设备维修时间    D、漆膜干燥时间

126.本样板间装修工程在招标时采取的是工程量清单计价，开标后，甲乙双方签订 的是单价合同，合同专用条款中对风险、市场波动等均没有做任何的约定，在这种情况 下，下列关于结算的说法正确的是（）。

A 、在结算时，综合单价不变，工程量可以根据实际发生进行调整。

B 、在结算时，工程量不能调整，综合单价可以根据实际发生进行调整。

C 、在结算时，结算书应该和投标报价一样，工程量和单价均不得作调整。

D 、在结算时，总价、单价以及工程量都要根据实际发生进行调整。

127.某装饰工程划分 4 个施工过程(吊顶工程、厨卫瓷砖镶贴工程、地面铺装工程、 顶棚和墙面涂饰工程)在 5 个施工段组织固定节拍流水施工,流水节拍为 3 天, 需要地面铺 装工程完成后 2 天才能进行顶棚和墙面涂饰工程,该工程的流水施工工期为 () 天。

A、39    B、29    C、26    D、14

128. 网络计划中的虚工作（）。

A、即消耗时间,又消耗资源

B、只消耗时间,不消耗资源

C、即不消耗时间,又不消耗资源

D、不消耗时间, 只消耗资源

129.为了有效的控制建设工程进度,必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析 和预测。其主要目的是为了实现建设工程进度的（）。

A、静态控制   B、主动控制   C、事中控制    D、纠偏控制

130.非节奏流水施工的特点是（）

A、施工段数大于施工过程数

B、相邻施工过程的流水步距不尽相等

C、专业队在各施工段的资源用量可调整

D、专业队在各施工段之间可能有间歇时间

131.在工程施工进度计划的实施过程中,为了加快施工进度,可以采用的技术措施是？

A、改进施工工艺和施工技术

B、采用更先进的施工方法

C、对所采用的技术措施给予经济补偿

D、增加劳动力和施工机械的数量

132.双代号网络计划的计算工期应等于其所有结束工作（）

A、最迟完成时间的最小值

B、最迟完成时间的最大值

C、最早完成时间的最大值

D、最早完成时间的最小值

133.在某工程网络计划中,某项工作持续时间7 天,该工作有三项紧后工作,这三项工 作的最迟结束时间分别是第 28 天、第 35 天、第 34 天,持续时间分别是 5 天、8 天和 7 天,请问该项工作的的最迟开始时间是（）

A、  16 天   B、  18 天   C、  21 天   D、  27 天

134.在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参

数通常包括（）。

A.施工过程和施工段        B.流水节拍和施工段

C.施工过程和流水强度      D.流水步距和流水强度

135.组织流水施工时，流水步距是指（）。

A 第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B 第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C 相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间

D 各个专业队在各个施工段可间歇作业

136.在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作 P 进度出现拖延，且拖延的时间已超过原进度计划中该工作的自由时差，则工作 P 将（）。

A.影响工程总工期                 B.变为关键工作

C.影响其紧后工作的最早开始时间   D.不影响其后续工作的计划安排

137. 网络计划中的虚工作（）。

A即消耗时间，又消耗资源       B只消耗时间，不消耗资源

C即不消耗时间，又不消耗资源   D不消耗时间，只消耗资源

138.在某工程网络计划中，工作 M 的最早开始时间为第 7 天，其持续时间为 5 天。 工作 M 共有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 15 天、第 16 天和第 18 天，则工作 M 的自由时差为 (  ) 天。

A.10   B.8  C.6   D.3

139. 已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作 N 的紧后工作均为关键工作，则工作 N 的 (    )。

A.总时差为零         B. 自由时差等于总时差

C. 自由时差为零      D. 自由时差小于总时差

140.预算员小张是本工程项目的预算员，项目经理让她负责编制施工成本计划，下 列关于施工成本的说法正确的是（）

A、施工成本按照成本构成可以分解为人工费、材料费、机械使用费、措施项目费 和企业管理费

B、施工成本按照成本构成可以分解为人工费、材料费、机械使用费

C、施工成本按照成本构成可以分解为工程费、措施费、其他项目费、安全文明施 工费、规费和税金

D、施工成本按照成本构成可以分解为工程费、措施费、其他项目费

141.杭州某装饰公司收到本工程的中标通知书后，立刻组建项目部，项目经理在第 一次项目部会议上，要求安全员赵工尽快组织有关人员进行安全教育，下列关于安全教 育的说法正确的是（）

A、安全教育的内容包括安全思想、安全知识、安全技能、安全法制、设备性能和操作规程。

B、安全教育的对象是一线操作工人，不包括熟知安全知识的项目经理、施工员、 安全员等人员。

C、安全教育的对象一般是特殊工种操作人员，如电焊工、电工、架子工等。

D、对于常年承包本装饰公司工程的施工队伍，已经接受过多次安全教育，可以不 用参加。

142.在本工程安全工作专题会上，总监理工程师说，因工程中易燃物品较多，为了 保证安全，施工现场电焊工作必须具有“两证一器一监护”。总监说的“两证一器一监 护”是指（）

A、监理证、电焊工上岗证、灭火器、监控

B、电焊工上岗证、动火证、灭火器、监护人

C、电焊工上岗证、动火证、灭火器、监控仪

D、电焊工上岗证、消防证、灭火器、监护人

143.本样板间装修工程的合同工期是 50 天，在装修施工过程中，工期延误了 10 天，下列关于工期延误的说法错误的是（）

A 、如果是建设单位原因造成的工期延误，当事件发生后，装饰公司项目部应向项 目监理机构提交工程延期意向书。

B 、如果装饰公司向项目监理机构申请工程延期，必须搜集并提交有关证据。

C 、装饰公司申请的“造成工期延误”的施工部位如果不是在施工进度的关键线路

上，就不会造成工期延误。

D、延期事件终止后，承包人必须提交延期申请表及详细资料给项目监理机构审查。

144.本样板间装修工程由浙江某装饰公司中标，项目经理部进场后，因现场不具备 条件，迟迟不能开工，项目经理在给业主发的工作函中提到“请尽快做好现场的三通一 平”，下列关于“三通一平”的说法正确的是（）

A、“三通一平”是指：现场 WIFI 通畅、电通、管道通畅和墙面平整。

B、“三通一平”是指：现场网络通畅、通讯通畅、管道通畅和地面平整。

C、“三通一平”是指：现场电话通、电通、路通和墙地平整。

D、“三通一平”是指：现场水通、电通、路通和场地平整。

145.本工程第一批装饰材料进场后，技术人员及时收集了材料的检验报告、合格证，

自检合格后，报送监理单位验收，监理工程师提出必须要做复验，下列哪些吊顶材料需 要做复验（）？

A、对轻钢龙骨的力学性能能进行复验。

B、对人造木板的甲醛释放量进行复验。

C、对纸面石膏板的放射性进行复验。

D、对膨胀螺栓的抗拉拔性能进行复验。

146.本装饰装修工程，由于房间高度较大，需要搭设满堂脚手架，在投标报价时要 参考 (A) 确定搭设脚手架措施项目清单。

A 、施工组织设计  B 、施工规程   C 、施工技术交底    D 、清单计价规范

147.下列关于安全教育的说法正确的是（）

A、安全教育的内容包括安全思想、安全知识、安全技能、安全法制、设备性能和 操作规程。

B、安全教育的对象是一线操作工人,不包括熟知安全知识的项目经理、施工员、安 全员等人员。

C、安全教育的对象一般是特殊工种操作人员,如电焊工、电工、架子工等,不包括 其他人。

D、对于常年承包本装饰公司工程的施工队伍, 已经接受过多次安全教育,可以不用参加。

148.三级安全教育是指（）？

A、业主、监理、项目部

B、企业、项目、班组

C、项目经理、安全员、班组长

D、安监站、监理公司、施工企业

149.本工程在施工过程中，一个工人不小心把电梯井道口的防护栏杆碰倒，该工人从电梯井坠落，造成重伤。下面关于事故的分析，不准确的是 (  )。

A.这是一起因为“四口”防护不当引起的事故，应使用安全“三宝”、做好“四口、 五临边”的防护。

B.这是一起高空坠落引起的事故，应加强安全意识教育，做好临边、洞口的防护。

C.这是一起因安全防护不当引起的事故，应在临边、洞口做好安全标识。

D.这是一起因没有开展安全教育引起的事故，在电梯没有安装前，工人不得在该区 域附件施工。

150.本工程在施工过程中，因木工私自动用电焊机进行吊筋的焊接引起了火灾，下 列关于本次火灾的有关说法不恰当的是？

A.操作工人必须持有电焊工上岗证才可以进行电焊操作，该工人属于违规操作。 B.在焊接工作开战前必须办理“动火证”，否则不得进行焊接工作。

C. 因装饰装修工程易燃物品太多，现场不得进行电焊，如遇到必须进行焊接的工艺

时，应进行设计变更。

D.在电焊施工时，必须配备灭火器和接火斗，并有监护人旁站监护，才可进行焊接。

151.在组织施工的方式中，占用工期最长的组织方式是（）施工。

A  依次    B  平行   C  流水    D  搭接

152.刘经理为本装修工程的项目经理，王工是本工程总监理工程师，周工是质量员， 张工是安全员。下面关于本工程项目质量安全第一责任人的说法正确的是？

A、第一责任人应该是张工    B、第一责任人是刘经理

C、第一责任人是王工        D、第一责任人是周工

153.卫生间墙砖镶贴全部完成后不久，质量员李工到现场检查质量，发现有多处墙 砖空鼓，下面关于墙砖空鼓原因的分析，错误的是？

A 、被查出空鼓的墙砖可能是刚镶贴完成不久，粘结砂浆还没有完全凝结硬化。

B 、被查出空鼓的墙砖可能是位于剪力墙部位，剪力墙浇筑时，表面太过光滑，镶 贴瓷砖前没有做凿毛或拉毛处理。

C 、被查出空鼓的墙砖可能位于加气砼砌块墙部位，加气砼砌块和粘结砂浆不相容， 出现了化学反应，导致粘结砂浆失去强度。

D 、被查出空鼓的墙砖可能位于阳角部位，该部位容易出现砂浆不饱满的现象，从而导致空鼓。

154.运用动态控制原理控制施工成本的工作步骤包括：(1)收集施工成本的实际值；(2)将施工成本目标逐层分解；(3)将实际值与计划值比较；(4)找出偏差，采取纠偏措施。正确的步骤顺序是（）。

A 1-2-3-4

B 2-3-4-1

C 1-3-4-2

D 2- 1-3-4

155.本工程材料进场后，技术人员及时收集了材料的检验报告、合格证，自检合格后，报送监理单位验收，监理工程师说必须要做复试，下列哪些吊顶材料进场时需要做复试（）？

A、对轻钢龙骨的力学性能能进行复试

B、对纸面石膏板的放射性进行复试

C、对天然花岗岩的放射性进行复试

D、对膨胀螺栓的抗拉拔性能进行复试

156.本工程卫生间内给水管改造时，冷热水管安装应“左热右冷”，平行间距应（）。当冷热水供水系统采用分水器供水时，应采用半柔性管材连接。

A 不小于 200mm     B 不大于 200mm    C 不小于 10mm   D 不大于 10mm

157.下面关于本工程顶棚乳胶漆质量验收和质量控制的说法正确的是（）？

A、本工程是三室两厅户型，根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》，顶棚乳胶漆 质量验收时，应按照房间划分为五个检验批。

B、由于本工程是新建建筑，在涂刷乳胶漆前，抹灰应涂刷抗碱封闭底漆。 C、乳胶漆施工的环境温度应为0℃—25℃。

D、在木基层上涂刷乳胶漆时，木基层的含水率不得大于 20%。

158.预算员赵工在编写本装饰装修工程项目的成本计划时，她可以把施工成本按成本构成分解为（）。

A、人工费、材料费和施工机械费、规费、企业管理费

B、人工费、材料费、施工机具使用费、规费和间接费

C、人工费、材料费、施工机具使用费、间接费和税金

D、人工费、材料费、施工机具使用费、措施费和企业管理费

159.本装修工程进场后，项目经理刘经理召开项目部全体人员会议，刘经理说，要 成立 TQC 小组，建立健全质量管理体系，围绕质量管理的“四项基本活动”，打一场创

优质工程的攻坚战！刘经理说的质量管理的“四项基本活动”是指（）？

A、材料质量控制、施工质量控制、工序质量控制、操作质量控制

B、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进

C、人员控制、工序控制、成本控制、机械控制

D、三管、两控、一协调、一监督

160.在安装本工程灯具的时候，下列做法正确的是（）？

A、因客厅的吊灯较重 (约 10Kg)，为保证安全，将灯具吊装在轻钢主龙骨上。

B、安装餐厅吊灯时，采用金属吊链和电线同时受力吊挂。

C、书房的吊灯高度 2.3m，人手一般够不到，所以其裸露的导体不用做特殊处理。

D、因客厅的吊灯较重 (约 10Kg)，为保证安全，单独设置吊筋，将灯具吊装在楼板 上。

161.本工程主卧室壁纸进场时，供货商需提供的质量检验报告，报告中游离甲醛的

释放量≤（） mg/m3 时，才符合有关规范的要求。

A、0.08     B、0.12    C、0.5     D、0.2

162.某工程室壁纸裱糊完成后，质量员李工到现场检查施工质量，对拼缝的检查，

他应该距离墙面 (  ) 处正视？

A、1.0m    B、1.2m    C、1.5m    D、2.0m

163.小刘在编制本样板间施工组织设计时，他把 (    ) 作为最小的施工过程要素。

A 动作        B 操作    C 工序    D 操作过程

164.李师傅是本样板间装饰装修工程裱糊施工班组的班组长，他在给工人安排第二 天的工作任务时，计算出壁纸裱糊工程的工程量是 96 平方米，李师傅派出了一名一般

技工和一名高级技工，请问这两名技工第二天能全部完成所有壁纸裱糊的工作任务吗？(壁纸裱糊的人工消耗量定额是 5.497 工日/百平方米)

A、可以完成         B、如果再增加一个普通技工的话，就可以完成

C、不能完成         D、如果这两名技工加班两个小时的话，就可以完成

165.地面瓷砖镶贴完以后，质量员李工到现场检查施工质量，下列关于李工检测地面平整度的方法，正确的是 (  ) ？

A、用 1m 的水平检测尺进行检查

B、用 2m 的拖线板进行检查

C、用 2m 的靠尺和塞尺进行检查

D、用 1m 的靠尺和塞尺进行检查

166.小王在顶岗实习期间，被公司分到本样板间装修工程项目部，他的企业指导老 师是质量员李工。每次跟着李工巡检工地现场，小王都会认真学习，并尝试动手实践。下列关于小王进行质量检测的方法，正确的是？

A、在检查壁纸裱糊拼缝质量时，在距离壁纸墙面 300mm 处观察。

B、在测量客厅地面平整度时，小王用 1 米的水平检测尺和钢直尺进行检查。

C、在测量墙面垂直度时，小王用拖线板和塞尺进行检查。

D、在测量卫生间墙面砖接缝直线度时，拉 5 米线，不足 5 米拉通线，用钢直尺检查。

167.在吊顶施工时，有一个吊筋和空调风管冲突，下面采取的处理方法，正确的是？

A、由于吊筋直径很小，可以穿过风管，不会对空调造成不良影响；

B、施工班组取消了该吊筋，虽然吊筋间距超出了设计要求，对吊顶的稳定性影响不大；

C、在空调主机下单独设钢结构支架，支架跨过空调主机，并不得与主机接触，吊 筋吊点设在支架上；

D、将这个吊筋的吊点设在空调风管的角钢支架上，并做好防腐和减震处理。

168.小王在顶岗实习期间，被公司分到本样板间装修工程项目部，他的企业指导老 师是质量员李工。每次跟着李工巡检工地现场，小王都会认真学习，并尝试动手实践。下列关于小王进行质量检测的方法，正确的是 ( ) ？

A、在测量天花吊顶平整度时，拉通线用钢直尺进行检查。

B、在测量地面平整度时，小王用 1 米的水平检测尺和钢直尺进行检查。

C、在测量卫生间墙面砖接缝直线度时，拉 5 米线，不足 5 米拉通线，用钢直尺检 查。

D、在测量墙面平整度时，小王用拖线板和塞尺进行检查。

169.本工程进场后，项目经理部为了保证工程质量，运用动态控制原理，从施工准 备阶段、施工阶段、成品保护阶段三个方面编制了质量控制方案，其中施工准备阶段需从施工技术和 (   ) 两个方面进行控制。

A、测量放线     B、施工现场准备   C、人员进场培训   D、材料进场

170.如果双代号网络计划的计算工期等于计算工期，下面关于关键工作的说法错误的是 (   )

A、关键工作的自由时差为零

B、相邻两项关键工作之间的时间间隔为零

C、关键工作的持续时间最长

D、关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等

171.木材具有湿胀干缩的变形规律，这一规律的转折点是 (    )。

A、含水率达到 12%时     B、达到平衡含水率时

C、达到纤维饱和点时     D、达到平均含水率时

172.下图是在某幕墙工程现场拍到的照片，照片中的铜导线是用于幕墙的（）装置？

A、光电幕墙     B、外立面照明   C、连接       D、防雷

173、图中所示为某工程淋雨间冷热水管安装的照片，请问两个水管的间距应为（ ）？

A不小于200mm

B不大于200mm

C不小于100mm

D不大于100mm

174、图中所示为某工程灯具开关的接线图，其中红色线为相线，蓝色线是（）？

A、相线    B、零线    C、火线    D、接地线

175、根据《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113—2015）的有关规定，浴室内无框玻璃隔断应选用下列哪种玻璃？（ ）

A、公称厚度不小于8mm的钢化玻璃

B、公称厚度不小于8mm厚的超白浮法玻璃

C、公称厚度不小于12mm厚的钢化玻璃

D、不小于12mm厚的超白浮法玻璃

176、在检查客厅木门框正、侧面垂直度时，下列检验方法正确的是？（）

A、用2m垂直检测尺检查      B、用1m垂直检测尺检查

C、用2m水平检测尺检查      D、用1m水平检测尺检查

177、某工程完工后,吊顶出现了开裂,经观察,裂缝位于纸面石膏板接缝处,下面关于顶棚开裂原因和处理方法的描述,正确的是( )

A、 出现开裂的原因可能是膨胀螺栓安装以及龙骨架安装太牢固,没有留出收缩余量,导致罩面板出现松动。

B、 出现开裂的原因可能是板缝内填嵌了石膏腻子,腻子干燥固化后膨胀造成的。

C、 经检查,发现该处吊顶吊筋间距860mm,主龙骨间距850mm,副龙骨间距400mm,横撑龙骨间距600mm,龙骨间距不符合规范要求,这是造成开裂的主要原因。

D、 可能是原填嵌的腻子收缩造成的,应该将开裂处板缝内地腻子剔除,重新填嵌石膏腻子,并粘贴穿孔纸带。

178、在检查饰面砖工程的阴阳角方正时，用下面哪种检测工具？

A、

B、

C、

D、

179、下图是某装饰工程地面石材出现的质量问题，为了避免这种问题的出现，在施工时，一般怎么预防？

A、采用干挂的方法施工     B、石材六面刷防护剂

C、刷抗碱封闭底漆         D、刷界面剂

180、某工程在施工过程中，一个工人不小心把电梯井道口的防护栏杆碰倒，该工人从电梯井坠落，造成重伤。下面关于事故的分析，不准确的是（  ）。

A.这是一起因为“四口”防护不当引起的事故，应使用安全“三宝”、做好“四口、五临边”的防护。

B.这是一起高空坠落引起的事故，应加强安全意识教育，做好临边、洞口的防护。

C.这是一起因安全防护不当引起的事故，应在临边、洞口做好安全标识。

D.这是一起因没有开展安全教育引起的事故，在电梯没有安装前，工人不得在该区域附近施工。

181、某工程在施工过程中，因木工私自动用电焊机进行吊筋的焊接引起了火灾，下列关于本次火灾的有关说法不恰当的是？（）

A.操作工人必须持有电焊工上岗证才可以进行电焊操作，该工人属于违规操作。

B.因装饰装修工程易燃物品太多，现场不得进行电焊，如遇到必须进行焊接的工艺时，应进行设计变更。

C.在焊接工作开战前必须办理“动火证”，否则不得进行焊接工作。

D.在电焊施工时，必须配备灭火器和接火斗，并有监护人旁站监护，才可进行焊接。

182、某工程墙砖镶贴全部完成后不久，发现有多处墙砖空鼓，下面关于墙砖空鼓原因的分析，错误的是（  ）

A、被查出空鼓的墙砖可能是刚镶贴完成不久，粘结砂浆还没有完全凝结硬化。

B、被查出空鼓的墙砖可能是位于剪力墙部位，剪力墙浇筑时，表面太过光滑，镶贴瓷砖前没有做凿毛或拉毛处理。

C、被查出空鼓的墙砖可能位于加气砼砌块墙部位，加气砼砌块和粘结砂浆不相容，出现了化学反应，导致粘结砂浆失去强度。

D、被查出空鼓的墙砖可能位于阳角部位，该部位容易出现砂浆不饱满的现象，从而导致空鼓。

183、某装饰工程的吊顶工程在安装纸面石膏板之前，施工单位项目部向监理单位提交了隐蔽工程验收申请，经监理工程师张工验收后，施工单位开始安装纸面石膏板。后来，监理工程师张工因工作原因，调离本工程项目，监理工程师王工接管张工的工作。王工对到岗后，对施工单位天花吊顶的隐蔽工程质量提出了质疑，要求施工单位拆除纸面石膏板，重新进行隐蔽工程验收，经验收，发现龙骨质量没有达到合同有关标准的要求，施工单位必须拆除、整改。那么拆除、整改、重新安装等费用和工期延误等问题，应该怎么处理？

A、 费用和工期损失全部由建设承担

B、 工期不予顺延,但费用由建设单位予补偿

C、 费用由施工单位承担,工期給予顺延

D、 费用和工期损失全部由施工单位承担

184、下图是某工程走廊的管线安装照片，这个走廊如果做轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，可能会因为管线密集，埋设吊点很困难，下面解决这个困难的方法中，正确的是（）？

A、当吊筋和空调风道冲突的时候，由于吊筋直径较小，可以穿透风道，但必须保证不得破坏风道。

B、当吊筋和空调风道冲突的时候，应尽量调整风道吊架的位置，将吊筋设在吊架上，确保吊筋安装牢固。

C、当吊筋和管线冲突时，要单独设置型钢支架，跨过管线，并不得与管线接触，吊筋固定在吊架上。

D、当管线冲突时，可在管线上设圆形吊环作为吊点，下设吊筋，以保证吊顶的牢固性。

185、某地铁装饰工程通过公开招标，最终确定金陵装饰公司为中标单位，中标金额1.2亿元，工期9个月。金陵装饰公司与业主签署承包合同之后，立刻组建工程项目部，并着手做施工准备。下面关于该项目部的做法，错误的是（）

A、在做技术准备工作时，项目经理王经理让项目部所有成员认真熟悉、审查施工图纸。

B、在做物资准备工作时，材料员考察本工程所用材料、成品、半成品、构配件等的采购渠道、价格等。

C、在做施工组织准备工作时，项目经理王经理让材料员在一周内把所有材料采购到现场，以加快施工进度。

D、在做现场准备工作时，本工程项目部机械员做好了施工机具的检查和调试工作。

186、某工程天花轻钢龙骨吊顶工程的工程量是3000㎡，如果平分为2个施工段，安排一个施工班组，一个班制组织流水施工，该班组一共15人，那么天花吊顶工作的流水节拍是（）？（轻钢龙骨吊顶的消耗量定额是12.844工日/百㎡）

A、12天    B、12.5天     C、13天     D、13.5天

187、某装饰工程的施工单位新采购一批细木工板，进场后，材料员会同项目部的质量员和施工员对这批细木工板进行随机取样，并送实验室进行甲醛释放量的检验，检验结果合格。项目部拿到检验报告后，向监理单位提交了材料验收申请，并附上材料清单、材料合格证和检验报告。在验收时，监理单位和建设单位对该批材料的质量提出了异议，认为不符合有关标准的要求，该批材料不得用于工程上，并立即退场。施工单位一再强调该批次材料完全符合有关标准的要求，并且提交了合格证和检验报告，互相争执不下。对于该争议，下列说法正确的是（）？

A、施工单位应通过“公关”的方法解决此问题，以减少损失。

B、应以施工单位提交的合格证和检验报告为准，监理单位和建设单位不应该提出异议。

C、双方应协商解决，互相退让一步，可以部分用于工程，退场一部分。

D、应三方见证取样，送实验室检验，根据检验结果确定是否符合有关标准要求。

188、某装饰工程项目部在组织流水施工时，把工程项目划分为吊顶工程、墙面瓷砖镶贴工程、地面石材铺装工程、墙面木质挂板工程、乳胶漆工程、木门安装工程、软包工程、细部工程、灯具和开关插座安装等，如果划分为3个施工段，流水节拍均为5天，没有间歇时间和搭接时间，按照全等节拍流水施工，计算工期为（）天？

A、55     B、60     C、65     D、70

189、室内墙面瓷砖采用胶粘法施工时，宜选用下列哪种胶黏剂？（）

A、抗滑移型水泥基胶黏剂    B、II型云石胶

C、硅酮密封胶              D、快干型云石胶

190、下面是某装饰工程室内地面石材铺装现场照片，在测量放线时，发现地面局部结构标高比设计标高高出了20mm，如果你是项目经理，应该怎么处理？

A、像照片中那样，由装饰施工单位安排专业工人对高出的部分进行剔凿；

B、像照片中那样，由结构施工单位安排专业工人对高出的部分进行剔凿；

C、在监理工程师复测后，会同结构施工单位、设计单位协商，并由设计单位提出设计方案；

D、在铺装石材时，根据标高情况做找坡处理，要保证门口处的标高和走廊以及其他房间的标高一致。

192、某县政府办公楼室内装饰装修施工招标，工程招标控制价为3600万元，资金来源为国有资金，建设单位委托金诚招标代理公司对该工程进行公开招标。金诚公司起草完招标文件之后，建设单位召开了县委常委办公会议，县委领导认为，该工程应加快进度，简化招投标程序，提高工作效率，降低工程成本。经县委常委办公会议集体决议，将该工程项目列为涉密项目，把公开招标改为邀请邀请招标。

金诚招标代理公司向国内三家知名装饰施工企业发出了投标邀请，投标邀请函如下：

XXX装饰公司：

某县政府办公楼室内装饰装修工程，经县委常委办公会议同意，采取邀请招标的方式进行发包。

贵单位在装饰装修领域深耕多年，业绩突出，故邀请贵单位参加本次施工投标。接函后，贵单位如同意，请于2021年9月1日17:00前到我公司领取“招标文件”，并于9月5日上午9:00递交投标文件，并参加开标活动。

招标代理单位：金诚招标代理公司

地址：某县人民路66号

联系人：王经理

电话：13000000000

三家装饰公司接到邀请函后，在规定时间内，领取了“招标文件”，并组织人员参加招投标活动。9月5日上午，甲装饰公司因堵车迟到，评标专家组只好对乙丙两家装饰公司的投标文件进行了评审，经评审，丙装饰公司得分高于乙装饰公司，金诚招标代理公司当场宣布丙装饰公司中标，并于当天下午向丙装饰公司发了中标通知书。

（1）下列关于该工程建设单位把公开招标改为邀请招标的说法，正确的是？（）

A、改为邀请招标，是经过县委常委办公会议集体决议的，符合招投标法的有关要求。

B、改为邀请招标是为了提高工作效率、降低成本，是符合我国国情的。

C、不能通过集体决议的方式改变招标形式。

D、以上都不对

（2）金诚招标公司向三家装饰公司发的投标邀请函中，正确的是？（）

A、“9月1日17:00前领取招标文件”是错误的，因为这天是周末。

B、“9月5日上午9:00递交投标文件”是错误的，时间不符合招投标法的要求。

C、“招标代理单位：金诚招标代理公司”是错误的，应该是“某县政府”

D、以上都是错误的

（3）对于本招标项目的开标过程，下列说法正确的是？（）

A、专家组也应该对甲装饰公司的投标文件进行评审。

B、甲装饰公司因堵车迟到，属于不可抗力因素，应该参与评审。

C、甲装饰公司迟到，有效投标人只剩两家，应重新进行招标。

D、专家组应该等甲装饰公司到场后，再开始评审。

（4）对于招标代理公司宣布评标结果的做法，下列说法正确的是？（）

A、应该由建设单位当场宣布丙装饰公司中标。

B、应该先向建设单位汇报后，再宣布评标结果。

C、应该由评标专家当场宣布丙装饰公司中标。

D、应先对评标结果进行公示，再确定中标人。

193、阅读图纸，完成下列问题。

（1）图中A处的尺寸应为？

A、≤100mm    B、≤200mm    C、≤300mm    D、≤400mm

（2）图中B处的尺寸应为？

A、≤100mm    B、≤200mm    C、≤300mm    D、≤400mm

（3）图中没有标注吊点的间距，一般情况下，其间距应该（）？

A、 小于1.2m

B、 小于1.5m

C、 大于1.2m

D、 大于1.5m

（4）按照该图的龙骨布置方案，吊件和挂件的使用数量分别为（）个？

A、42  51   B、42   102    C、102    136     D、136    272

（5）按照该图的龙骨布置方案，主、副龙骨接长件的使用数量分别为？

A、12  17     B、6   17    C、 12  34   D、6   42

（6）如果在该图中布置纸面石膏板，下列说法，正确的是？

A、石膏板的长边应和主龙骨平行

B、石膏板的长边应和副龙骨平行

C、石膏板的长边应和横撑龙骨平行

D、石膏板的长边应和副龙骨垂直

194、阅读下图，回答问题。

（1）图中2mm厚胶垫的主要作用是？

A、主要是为了找平            B、主要是为了防止金属之间摩擦出现响声

C、主要是为了防止不同金属之间接触产生腐蚀    D、主要是为了防止脱落

（2）图中铝单板表面涂层宜选用下列哪种材料？

A真石漆                B、聚氨酯涂层

C、三聚氰胺涂层            D、氟碳涂层

（3）图中铝单板的公称厚度应为？

A、≥1mm    B、≥1.5mm     C、≥2mm     D、≥2.5mm

（4）下列关于图中钢管防腐方法的说法，正确的是？

A、应选用热浸镀锌钢管

B、应选用冷（电）镀锌钢管

C、焊缝处应采取热浸镀锌处理

D、焊缝处应采取冷（电）镀锌处理

（5）铝单板接缝处的密封胶，应选用下列哪种材料？

A、中性硅酮结构密封胶     B、中性硅酮耐候密封胶

C、碱性硅酮结构密封胶     D、碱性硅酮耐候密封胶

195、下图为干挂石材墙面防火卷帘做法图，阅读图纸，回答下列问题。

（1）对于图中A处的文字注释，下列选项正确的是？

A、硅酮密封胶  B、聚氨酯发泡胶   C、填充岩棉    D、填充石膏腻子

（2）图中1.5厚的不锈钢轨道槽，可以用下列哪种材料替代？

A、1mm厚铝合金轨道槽      B、1.5mm厚铝合金轨道槽

C、1mm厚钢制轨道槽        D、1.5mm厚钢制轨道槽

（3）图中所示，如果位于室内，石材选用镜面大理石，石材的最小厚度应为（）mm?单块面积应为（）㎡？

A、≥20  ≤1.5   B、≥20  ≤1.0     C、≥25  ≤1.5      D、≥20  ≤2.5

（4）图中所示，如果位于室外，石材选用火烧面花岗岩，石材的最小厚度应为（）mm?单块面积应为（）㎡？

A、≥20  ≤1.5   B、≥25  ≤1.0     C、≥25  ≤1.5      D、≥28  ≤1.5

（5）图中金属干挂件选用铝合金材质时，其厚度应为（）mm？

A、≥2    B、≥3    C、≥4     D、≥5

（6）图中，金属挂件和石材之间应用胶黏剂粘接，宜选用下列哪种胶粘剂？

A、双组分硅酮结构胶      B、双组分环氧树脂胶

C、云石胶                D、硅酮耐候密封胶

196、下图是技术负责人王工在编写施工组织设计时绘制的轻钢龙骨隔墙施工流程和质量点控制点，阅读该图，完成下列问题。

（1）图中所示的质量控制点3，隐蔽工程验收时，不用检查下列哪个项目？

A、沿顶、沿地及边框龙骨与基体结构连接是否牢固

B、龙骨间距和构造连接方法是否符合设计要求

C、隔墙面板安装是否牢固

D、门洞口加强龙骨的安装是否牢固

（2）图中所示质量控制点5，关于接缝的做法，下列说法正确的是？

A、石膏板安装完成后，应立刻进行嵌缝处理。

B、嵌缝腻子终凝后，先刮一层嵌缝腻子，再贴嵌缝带。

C、第一层腻子凝固后，再刮第二层腻子，并不得盖住嵌缝带。

D、第二层腻子凝固后，再刮第三层腻子，腻子表面应拉毛。

（3）图中所示质量控制点5，关于墙面平整度的检查方法，下列说法正确的是？

A、用1m靠尺和塞尺检查

B、用2m靠尺和塞尺检查

C、拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

D、拉通线，用钢直尺检查

（4）图中所示质量控制点5，关于墙面立面垂直度的检查方法，下列说法不正确的是？

A、用2m垂直检测尺检查

B、用1m垂直检测尺检查

C、用线坠检查

D、拉通线，用钢直尺检查

（5）图中所示质量控制点5，关于墙面阴角方正的检查方法，下列说法正确的是？

A、用1m直角检测尺检查

B、用2m直角检测尺检查

C、用200mm直角检测尺检查

D、用500mm直角检测尺检查

197、下图是施工员小李做的某工程的网络计划初稿，阅读网络图，回答下列问题？

（1）这个工程计算工期是（）天？

A、17     B、20          C、21          D、23

（2）安装纸面石膏板工作最早可能完成时间是第（）天？

A、4      B、5       C、7      D、9

（3）安装纸面石膏板工作的总时差是（）？

A、0     B、1      C、2      D、3

198、（单选）施工员小王在施工现场拍到下面一组照片，请阅读照片，回答下列问题。

（1）图01中存在接缝高低差的问题，应该怎么进行检测？

A、用钢直尺和塞尺进行检查

B、用2m靠尺检查

C、拉5m线，不足5m拉通线，钢直尺检查

D、1m水平检测尺检查

（2）从图02中可以看出，该地面铺装工程存在的突出问题是？

A、石材光洁度不高

B、石材没有做六面防护

C、石材接缝不顺直

D、没有做好成品保护

（3）图03中存在接缝不顺直的问题，对于瓷砖接缝直线度的偏差，应该怎么进行检测？

A、用钢直尺和塞尺进行检查

B、用2m靠尺检查

C、拉5m线，不足5m拉通线，钢直尺检查

D、1m水平检测尺检查

（4）如果对图中地面的平整度进行检测，应采用下列哪种方法？

A、用1m的水平检测尺进行检查

B、用2m的靠尺和塞尺进行检查

C、用2m的拖线板进行检查

D、用1m的靠尺和塞尺进行检查

（5）图1中地面材料进场时，应对下列哪项性能和指标进行复验？

A、放射性   B、吸水率    C、冻融性    D、甲醛释放量

199、（单选）下面四幅图片所示的四种人造板材，是装饰工程中常用材料，阅读图片回答下列问题。

（1）装饰工程中常用的纤维板是指哪种材料？

A、图01      B、图02    C、图03    D、图04

（2）按照GB 18580的要求，这四种材料用于室内时，其甲醛释放限量值为（）mg/㎥，限量标识为（ ）？

A、0.124  E0    B、0.124  E1    C、0.05   E0    D、0.05  E1

（3）如果厨房内的橱柜选用图02所示的材料，宜选用该种材料的哪一类？（）

A、I类     B、II类   C、III类    D、以上都不对

（4）这四种用于室内的人造板甲醛释放量按照其限量值，可分为哪三个等级？

A、E3  E2  E1    B、E2  E1  E0     C、E1  E0  ENF     D、E1  E0  EF

200、（单选）请阅读下面的一则新闻，回答下列问题。

成都地铁撞坏一块瓷砖要赔1800元，合理吗？

日前，“问政四川”网络平台的一则投诉引发关注，一名乘客在成都地铁站内因折叠电瓶车失控将一块瓷砖撞坏，后被通知需赔偿1800元。网友质疑：地铁里撞坏1块瓷砖赔1800元？

上游新闻记者梳理后发现，事件之所以引发争论，是因为网友把个人家装维修的经验，代入到了公共与企业维修领域，鉴于施工工艺、施工条件和安全监管等多方面的不同，体现在价格上就产生了巨大的差异。为什么在地铁站里修一块瓷砖这么贵？记者对此进行了调查。

成都地铁：维修需拆除部分设施，共需4人耗时约4小时

据红星新闻报道，成都地铁方面对此回应称，由于本次维修作业，需要在安装时拆除该损坏瓷砖上方的干挂瓷砖后才可安装，而在拆除过程中，有三块干挂瓷砖被LED电子屏遮挡，还需拆除电子屏幕。另外，由于拆除上方瓷砖作业高度超过2M，需拆装顶部装饰条并由持登高证的作业人员进行作业，维修复杂。

成都地铁称，维修作业共计需要4名人员耗时约4小时才能安全完成。为不影响车站正常运营，需夜间作业。夜间作业普通人工费用300元，3人合计900元，登高作业人员人工费用400元，人工安装费用合计1300元。瓷砖本身采购和运输价格为539元。最终，总计1800余元。

成都地铁同时表示，基于以上费用，维保人员曾对乘客提出了乘客自行维修或委托他们维修两种方案，该名乘客考虑后，选择委托维保人员进行维修。

成都地铁对于维修价格的解释，可以说已经很详细了，但还是有众多网友表示不理解，质疑的重点在于，就算情况和成都地铁说的一样，但价格仍然超出正常人的理解范围。

网友质疑：为什么瓷砖不能直接贴上去？

网友质疑，买来一块新的瓷砖，用灰浆或专用胶水贴上去，一个人最多半小时就能搞定，维修价格肯定会大大降少。

但是，从实际情况来看，的确没办法这样做。

在成都地铁的回复中，瓷砖的安装方式为“干挂”。对此，上游新闻记者向相关业内人士进行了咨询。据业内人士介绍，干挂是一种新型施工工艺，在施工过程中不需要灌浆粘贴，只需要在墙面做好挂架，就可以把瓷砖像挂壁画一样挂上去，具有无污染、施工快、不返碱、不空鼓、稳定性高的优点，该工艺主要应用于面积较大的公共区域墙面施工。

从现场维修的图片中可以看到，瓷砖的背后不是实心墙面，而是黑色的金属挂架，可以证明确实是采用的干挂施工工艺。

上述业内人士表示，干挂最大的缺点在于维修难度大。这是因为将瓷砖挂上墙面，是需要留取一定安装空间的，一般安装时会从最顶部开始“挂”，然后从上向下依次安装。

由于本次被损坏的瓷砖位于最下层，因此维修时就需要将这一块瓷砖之上的其他瓷砖全部取下，才能完成替换工作。

为什么一定需要登高证作业人员？

上游新闻记者从现场图片中看到，维修时的作业高度是需要搭梯子的。对于一般人来说，自己在家搭个梯子换灯泡什么的是常规操作，没有见过谁非要请有登高证的工人来换灯泡的。

上游新闻记者采访了多位大型工装企业的项目负责人，他们一致指出，这里的关键点在于：个人施工主要看成本，而企业和公共服务机构主要看风险。

其中一位负责人举例：在家换灯泡如果摔了，你是自己出医药费，不会去怪谁，而给企业和机构做事，工人如果摔了，是需要有人有单位来担责的。

这就是为什么，企业和公共场所的维修，都需要聘请有资质的企业和人员，关键就在于一旦发生事故，能找到可以承担责任的人或单位。一方面有资质的人员在施工时能最大程度避免事故发生，另一方面万一发生事故，也有保险或机构来兜底，从而避免经济与法律上的种种风险。

维修是否一定需要四个人作业？

对于工人的维修工时费，几乎所有人都表示认可，但被网友质疑较大的点在于：是否真的需要这么多人来维修？

上游新闻记者对维修步骤进行了拆解和量化，发现4个工人并不多。

首先正如成都地铁所回应的，“有三块干挂瓷砖被LED电子屏遮挡，还需拆除电子屏幕”。拆除电子屏幕，肯定不是一般的瓷砖安装工人能干的活，这里就必须有一个专业的设备安装工人，还要确保拆除之后能还原，让电子屏幕恢复正常工作。

剩下的三个工人里面，有一个是持有登高证的工人，主要负责拆除和还原顶部的装饰条。那最后还需要两名工人就很好理解了：你总不能指望一个工人把上面的瓷砖拆了，再自己把砖搬下来放好吧？

这样算下来，4个工人是最低配置，也是一个合理配置。

维修现场   图：红星新闻            维修工艺步骤示意图：红星新闻

（1）下面关于陶瓷砖干挂安装顺序的说法，正确的是？

A、按照从上向下的顺序安装   B、同时从上和从下开始，向中间进行

C、按照从下向上的顺序安装   D、从左上角开始安装

（2）新闻中，业内人士的哪个观点是错误的？

A、维修时要把破损瓷砖上部的瓷砖全拆除

B、干挂瓷砖的缺点是维修难度大

C、瓷砖挂上墙面需要留取一定安装空间

D、一般安装时会从最顶部开始“挂”，然后从上向下依次安装。

（3）成都地铁回应中，提到登高作业人员1名，在什么高度作业是高处作业？

A、在坠落高度基准面0.6m及以上有可能坠落的高处进行的作业

B、在坠落高度基准面1m及以上有可能坠落的高处进行的作业

C、在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业

D、在坠落高度基准面3m及以上有可能坠落的高处进行的作业

二、多选题

1.在轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程施工过程中，纸面石膏板安装之前，需要进行隐 蔽工程验收，下列关于吊顶工程隐蔽工程验收的说法正确的是 ()

A、应对空调风管的严密性进行检验

B、应对造型处木龙骨和木夹板的防火和防腐处理进行检验

C、应对吊杆安装的牢固性进行检验

D、应对固定纸面石膏板的高强自攻丝的间距进行检查

E、应对龙骨安装的间距、牢固性进行检查

2.预算员小张是本工程项目的预算员，项目经理让她负责编制施工成本计划，下列 关于编制施工成本计划依据的说法正确的是 ()

A、投标报价文件是编制施工成本计划的依据

B、企业定额、施工预算是编制施工成本计划的依据

C、施工组织设计和施工方案时编制施工成本计划的依据

D、拟采取的降低施工成本的措施是编制施工成本计划的依据

E、技术交底是编制施工成本计划的依据

3.本工程竣工结算后，公司委派成本会计对本工程进行成本核算，下列属于成本核 算对象的是 ()

A、人工费核算

B、材料费核算

C、税金核算

D、措施费核算

E、机械使用费核算

4.在某工程项目部成员职责中规定，施工员应协助项目经理做好进度管理，下列关 于工程进度管理措施的说法正确的是 ()

A、加强组织管理措施，建立组织管理体系，落实各岗位职责。

B、做好施工记录，做到可追溯。

C、经济措施有力，建立奖惩制度，保证资金供给。

D、强化信息管理措施，做到信息对称。

E、采取有效的技术措施，提高施工效率。

5.杭州某装饰公司接到本工程项目的中标通知书后，立刻组建项目部，公司经理在 动员会上强调，安全工作是全面、全面的管理工作，一定要做好安全教育工作，确保项 目安全实施。那么安全教育的对象应该是那些人？

A、项目经理

B、技术负责人

C、施工员

D、供货商

E、操作工人

6.在本工程参建单位安全工作专题会上，业主代表风趣的说，必须要杜绝安全事故 的发生，将安全事故发生的原因“扼杀在摇篮中”。安全事故产生的原因主要有哪些方 面？

A 法律法规

B、人的行为

C、物的状态

D、现场条件

E、社会条件

7.本工程招投标期间，杭州某装饰公司经营部的李工负责编制投标文件，在编写环 境保护措施这部分内容的时候，她列举了一些装饰工程中可能产生环境污染的因素，下列哪些属于装饰工程环境污染产生的因素 ？

A、噪声污染

B、放射性污染

C、大气污染

D、水体污染

E、材料污染

8.技术负责人李工在编制施工组织设计时，写到要做好“三宝、四口、五临边”的 管理，“三宝、四 口、五临边”指的是什么？

A、“三宝”是指安全帽、安全带、安全网

B、“三宝”是指安全帽、绝缘鞋、防晒服

C、“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口

D、“四口”是指门洞口、下水口、楼梯口、基坑口

E、“五临边”是指没有防护措施的阳台周边、屋面周边、楼梯侧边、框架结构楼层 周边以及基坑周边。

9.宏观的安全管理，主要包括哪些方面？

A、劳动保护管理；

B、安全技术管理；

C、施工图管理；

D、劳动卫生管理；

E、生产管理。

10.杭州某装饰公司中标了本装修工程之后，公司刘经理负责和招标人签订合同， 下面文件中，哪些可以构成合同的文件 ()

A 、中标通知书        B 、投标函及其附录       C 、建设方提供的图纸

D 、建筑装饰装修工程质量验收标准 (GB50210)    E 、监理通用合同条款

11.本样板间装修工程由陕西某装饰公司中标，项目经理部组织人员进场后，总监 理工程师在参建单位协调会上强调，一定要做好“三控、两管、一协调”工作，下面关 于“三控、两管、一协调”的说法，正确的是？

A 、“三控”是指对主要影响工程质量劳动力、材料、环境三方面的控制。

B 、“三控”是指对进度、质量、投资 (成本) 三方面的控制。

C 、“两管”是指合同管理和信息管理。

D 、“一协调”是指施工单位和业主单位之间的矛盾协调。

E 、“一协调”是指对整个工程全面组织协调。

12.本工程在实施过程中，因设计变更原因出现了工期延误情况，事后，项目部及 时向监理单位发出了索赔意向通知，并着手搜集索赔证据，下列哪些内容可以作为索赔的证据？

A、设计变更单

B、技术交底

C、有关会议纪要

D、施工备忘录

E、监理工程师发出的书面指令

13.下面关于实木地板铺装施工的说法，正确的是？

A、当面层下铺设垫层地板时，垫层地板的髓心应向上。

B、当面层下铺设垫层地板时，板间缝隙不应大于 3mm。

C、当面层下铺设垫层地板时，与柱、墙之间应留 8mm~12mm 的空隙。

D、面层铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于 300mm 的距离

E、面层铺设时，板材与柱、墙之间应安装紧密。

14.项目经理王经理让刚毕业的小李编制本工程的网络计划，下图是是小李编写的

初稿，请你指出该图存在的错误是

A、存在多个起点节点

B、有多余虚工作

C、有多个结束节点

D、有循环路线

E、编号有错误

15.本工程饰面砖镶贴完工后，监理公司组织分项工程验收，在验收时需要检查下 列哪些文件和记录？

A、饰面砖工程的设计文件

B、材料质量证明文件

C、经济签证文件

D、技术交底记录

E、隐蔽工程验收记录

16.本工程的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程龙骨架安装完成后，需要进行隐蔽工程 验收，下列哪些内容是在验收时需要检查的？

A、检查空调水管的试压情况

B、检查施工记录是否完整

C、检查设计文件是否齐全

D、检查吊筋安装是否牢固

E、检查材料质量证明文件

17.杭州某装饰公司接到本工程的中标通知书后，立刻着手编写工程质量规划，要 在项目部成立 TQC 小组，开展全面质量管理，下列说法符合全面质量管理基本观点的是 ？

A、安全第一的观点

B、用户至上的观点

C、绿色节约的观点

D、预防为主的观点

E、不断提高的观点

18.赵工是本工程项目的安全员，在管理中，他每天都会深入现场进行安全检查。 下列检查方法中，是安全检查常用的方法的是 ？

A、“听”，听汇报、听介绍、听反应、听机械设备的运转等。

B、“敲”，用响鼓锤敲击检查。

C、“析”，对安全事故进行分析，查出隐患。

D、“量”，用垂直检测尺、直角检测尺、拖线板等进行检查。

E、“嗅”，对挥发物、腐蚀性物质、有毒气体等进行辨别。

19.本工程项目技术负责人李工做完施工网络计划后，发现计算工期比合同工期长， 于是和施工员一起做工期优化，下列哪些做法有利于优化工期？

A、延长关键线路上资源占用量大或直接费用高的工作的持续时间。  B、压缩非关键线路上资源占用量大或直接费用高的工作的持续时间。

C、压缩关键工作的持续时间时，首先确定关键工作的优选系数，优选系数小的工 作较适宜压缩。

D、延长非关键工作的持续时间。

E、压缩关键工作的持续时间。

20.分部分项工程量清单应包括（）。

A、  项目编号

B、  项目名称

C、  计算单位

D、  工程数量

E、  计算规则

21. 技术负责人李工负责编制本工程项目的施工组织设计，对于施工方案的选择， 他主要考虑哪些方面的内容？

A、确定施工程序

B、确定施工流向

C、确定施工顺序

D、选择施工方法

E、确定付款方式

22.某装修工程由陕西某装饰公司中标,项目经理部组织人员进场后,总监理工程师 在参建单位协调会上强调,一定要做好“三控、两管、一协调”工作,下面关于“三控、 两管、一协调”的说法,正确的是？

A、   “三控”是指对进度、质量、投资(成本)三方面的控制。

B、   “三控”是指对主要影响工程质量劳动力、材料、环境三方面的控制。 C、   “两管”是指合同管理和信息管理。

D、   “一协调”是指施工单位和业主单位之间的矛盾协调。

E、   “一协调”是指对监理方、业主方和施工方三方的协调。

23.企业开展安全生产标准化工作,应遵循的方针是？

A、安全第一   B、过程控制   C、综合治理  D、全员参与  E、预防为主

24.全面质量管理的基本方法是 PDCA 法，它把质量管理活动归纳为哪几个阶段()？

A、计划阶段    B、实施阶段    C、验证阶段   D、检查阶段   E、处理阶段

25.下列哪些检查项目属于《建筑装饰装修工程质量验收标准》 (GB50210-2018)规 范中规定的“有关安全和功能检验项目”？

A、  建筑外窗的气密性能、水密性能、抗风压性能

B、  饰面板后置埋件的现场拉拔力

C、  外墙饰面砖样板及工程饰面砖粘结强度

D、  人造夹板的甲醛释放量

E、  花岗石板的放射性

26.下面关于样板间室内门安装质量验收主控项目的说法,正确的是？

A、  木门的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。

B、  木门上的槽和孔边缘整齐、无毛刺。

C、  门扇安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。

D、  木门的割角和拼缝应严密平整,裁口顺直、刨面平整。

E、  门锁、合页、门吸、拉手等的规格、型号、和数量符合设计要求。

27.可作为编制施工图预算依据的有？。

A、  预算定额

B、  估算指标

C、  概算定额

D、  工程费用定额

E、  企业定额

28.下面关于实木地板铺装施工的说法,正确的是？

A、  当面层下铺设垫层地板时,垫层地板的髓心应向上。

B、  当面层下铺设垫层地板时,板间缝隙不应大于 3mm。

C、  当面层下铺设垫层地板时,与柱、墙之间应留 8mm~12mm 的空隙。

D、  面层铺设时,相邻板材接头位置应错开不小于 300mm 的距离

E、  面层铺设时,板材与柱、墙之间应安装紧密。

29.软包工程应对下列哪些材料及其性能进行复验？

A、  木材的含水率

B、  人造木板的甲醛释放量

C、  填充料的放射性

D、  木材的防火性能

E、  胶黏剂的粘结强度

30.民用建筑工程室内装修时,不应采用下列哪些材料？

A、  聚乙烯醇水玻璃内墙涂料

B、  聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料

C、  聚乙烯醇缩甲醛类胶粘剂

D、  三聚氰胺饰面纤维板

E、  脲醛树脂保温板

31.塑料板面层建筑地面采用的胶粘剂进入施工现场时,应有以下哪些有害物质限 量合格的检测报告？

A、  溶剂型胶粘剂中的挥发性有机化合物(VOC)

B、  溶剂型胶粘剂中的苯、 甲苯+二甲苯

C、  水性胶粘剂中的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛

D、  溶剂型胶黏剂中的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛

E、  水性胶粘剂中的放射性物质

32、质量控制点是指为保证作业过程质量而确定的（）。

A、  重点控制对象

B、  关键部位

C、  薄弱环节

D、  施工方案

E、  施工工艺

33.图纸会审由监理单位负责组织，（）等单位参加。

A、  施工单位

B、  建设单位

C、  设计单位

D、  质量监督站

E、  咨询单位

34.下列应列入直接工程费中人工费的有（）。

A、  生产工人基本工资

B、  生产工人辅助工资

C、  退休工资

D、  生产工人福利费

E、  生产工人教育经费

35.本装饰装修工程是单位工程的分部工程，在对分部工程允许偏差项目进行质量 评价时，下列说法正确的是？

A、检查项目90%及以上测点实测值达到规范规定值的应为一档，取 100%的分值。

B、检查项目95%及以上测点实测值达到规范规定值的应为一档，取 100%的分值。

C、检查项目80%及以上测点实测值达到规范规定值，但不足 90%的应为二档，取 70% 的分值。

D、检查项目90%及以上测点实测值达到规范规定值，但不足95% 的应为二档，取 80%的分值。

E、检查项目80%及以上测点实测值达到规范规定值，但不足90% 的应为三档，取

70%的分值。

36.本工程在室内设计时，需要在某一承重墙上开门洞，为了保证结构安全，建设 单位下列做法正确的是？

A.建设单位委托原结构设计单位提出设计方案。

B.建设单位委托有结构设计资质的设计单位提出设计方案。

C.建设单位委托有室内设计资质的设计单位提出设计方案。

D.建设单位委托有监理资质的监理单位提出设计方案。

E.委托检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行鉴定。

37.本工程项目目标管理采取动态控制管理，在目标出现偏差时，采取的纠偏措施是？

A 调整进度管理方法

B 调整工作流程组织

C 改变施工方法

D 强化合同管理

E 调整任务分工

38.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500 一 2013)，下列关于任务二分 部分项工程项目清单编制的说法正确的是？

A 项目编码应按照计算规范附录给定的编码

B 项目名称应按照计算规范附录给定的名称

C 项目特征描述应满足确定综合单价的需要

D 补充项目应有两个或两个以上的计量单位

E 工程量计算应按一定顺序依次进行

39.施工安全事故的产生一般归因于以下哪些方面？

A、人的行为

B、机械设备的运行状态

C、现场材料的堆放、使用情况

D、地方法律法规

E、现场施工条件

40.某工程休息室地面选用实木复合地板，下面关于实木复合地板质量控制与检验 的说法正确的是 ？

A、实木复合地板进入施工现场时，应提供地板中游离甲醛释放量的检验报告 B、用 1m 靠尺和楔形塞尺检验实木复合地板铺装表面平整度

C、踢脚线伤口平齐，拉 5m 线用楔形塞尺检验

D、在验收时，主卧室地板施工质量检验的主控项目90%符合《建筑地面工程施工质 量验收规范》的要求，一般项目80%以上的检查点符合规范规定的质量要求。主卧室木 地板施工质量达到了合格。

E、当采用无龙骨空铺法铺装的时候，和四周墙体之间应留 10mm 空隙，并在空隙 内设金属弹簧卡或木楔子。

41.生产安全事故调查和处理应做到“四不放过”，具体是指？

A、事故原因不查清楚不放过

B、事故责任者和从业人员未受到教育不放过

C、事故责任者未受到处理不放过

D、没有对受害者进行赔偿不放过

E、没有采取防范事故再发生的措施不放过

42.某样板间所在楼盘是全装修交房，3 号楼共 3 个单元，整栋楼的户型及装修方 案和本样板间完全一样，  陕西某装饰公司承担装修施工任务。该公司项目部在组织等 节拍等步距流水施工时，将每一单元划分为一个施工段，按照施工内容划分为顶棚、墙 柱面、地面、固定家具及室内门安装四个施工过程。每一个施工过程持续时间为 20 天， 下列用双代号网络图表示的进度计划中，正确的是（）。

A、

B、

C、

D、

E、

43.某设计公司承担本工程的室内设计，该公司项目管理的目标包括下列哪些内容 （）？

A 设计的成本目标

B 设计的进度目标

C 设计的质量目标

D 设计的出图计划

E 项目的投资目标

44.本工程的项目经理在企业法定代表人授权范围内，行使以下哪些管理权力（）。

A 选择施工作业队伍

B 选择监理单位

C 进行合理的经济分配

D 指挥施工生产经营活动

E 组织项目管理班子

45.本工程进场后，组织了图纸会审会，该会议的目的在于（） 。

A 保证按图施工；

B 了解和掌握设计意图；

C 发现问题的错误；

D 保证工程质量；

E 提高经济效益。

46.单代号网络图的特点是（）?

A 节点表示工作

B 用虚工序

C 工序时间注在箭杆上

D 用箭杆表示工作的逻辑关系

E 不用虚工序

47.本装修工程，装饰公司进场后，测量员李工组织有关人员进行测量放线，通过 测量，李工发现楼面高低不平，平整度较差。经测量统计，他发现 30%的部位平均高出 结构设计标高 30mm，10%的部位平均低于结构设计标高 20mm。下面各种处理方法，哪些是正确的？

A、立刻安排施工人员对高出的部分进行剔凿，对裸露的钢筋进行剔除；

B、在测量时，做出标记，做好测量记录，报送监理工程师，并配合监理工程师 进行复测；

C、在监理工程师复测后，会同结构施工单位、设计单位，共同解决此问题，并 由设计单位提出标高修改意见，相关各方进行会签；

D、李工根据测量数据，对建筑标高进行了调整，把建筑标高提高到能满足地面 施工的要求；

E、在地面铺装施工时，李工让工人根据现状找出一定的坡度。

48.本工程所在楼盘是全装修交房，在销售过程中，10 号楼选用本设计方案的业主 共有 6 家，陕西某装饰公司中标，承担施工任务，项目部在组织等节拍等步距流水施工 时，将每一户划分为一个施工段，按照施工内容划分为顶棚、墙柱面、地面、固定家具、 木门安装五个施工过程。流水节拍 i=5 天，流水步距 K=5 天，其双代号网络图为？

A、

B、

C

C、

D、

E、

49.主卧室墙面采用壁纸饰面，下面哪些是壁纸裱糊工程质量的主控项目 (   )

A、壁纸的种类、规格、图案、颜色应符合设计要求和国家现行的有关规定

B、壁纸的燃烧性能等级应符合设计要求和国家现行的有关规定

C、壁纸各幅拼接应平直，拼合处花纹、图案吻合，不离缝、不搭接、不显拼缝

D、裱糊后的壁纸拼缝直线度不得超过 2mm

E、复合压花壁纸和发泡壁纸的压痕或发泡层无损坏

50、在轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程施工过程中，纸面石膏板安装之前，需要进行隐蔽工程验收，下列关于吊顶工程隐蔽工程验收的说法正确的是（）

A、应对空调风管的严密性进行检验

B、应对造型处木龙骨和木夹板的防火和防腐处理进行检验

C、应对吊杆安装的牢固性进行检验

D、应对固定纸面石膏板的高强自攻丝的间距进行检查

E、应对龙骨安装的间距、牢固性进行检查

51、某工程饰面砖镶贴完工后，监理公司组织分项工程验收，在验收时需要检查下列哪些文件和记录？（）

A、施工图

B、经济签证

C、材料材料进场验收记录

D、施工记录

E、隐蔽工程验收记录

52、下列哪些检查项目属于《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)中规定的“有关安全和功能检验项目”?( )

A、 建筑幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能

B、 饰面板后置埋件的现场拉拔力

C、 外墙饰面砖样板及工程饰面砖粘结强度

D、 人造夹板的甲醛释放量

E、 建筑幕墙硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性

53、杭州某装饰公司中标了本装修工程之后，公司刘经理负责和招标人签订合同，下面文件中，哪些可以构成合同的文件（）

A、中标通知书        B、投标函及其附录       C、建设方提供的图纸

D、建筑装饰装修工程质量验收标准（GB50210）   E、监理通用合同条款

54、项目经理王经理让刚毕业的小李编制本工程的网络计划，下图是是小李编写的初稿，请指出该图存在的错误是（）

A、有重复编号

B、有多个开始节点

C、有多个结束节点

D、有循环路线

E、节多余虚工作

55、某装饰工程在大厅吊顶施工过完成后，建设单位在工程进度协调会上要求更换吊顶材料，会后向施工单位发出了设计变更，监理单位也向施工单位发出拆除大厅吊顶的通知。接到变更通知后，项目部及时向监理单位发出了索赔意向通知，并着手搜集索赔证据，下列哪些内容可以作为索赔的证据？（）

A、设计变更单

B、技术交底

C、有关会议纪要

D、施工备忘录

E、监理工程师发出的书面指令

56、下面关于实木地板铺装施工的说法，正确的是？（）

A、当面层下铺设垫层地板时，垫层地板的髓心应向上。

B、当面层下铺设垫层地板时，板间缝隙不应大于3mm。

C、当面层下铺设垫层地板时，与柱、墙之间应留 8mm～12mm 的空隙。

D、面层铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于300mm的距离

E、面层铺设时，板材与柱、墙之间应安装紧密。

57、某工程竣工结算后，公司委派成本会计对本工程进行成本核算，下列属于成本核算对象的是（）

A、人工费核算

B、材料费核算

C、增值税核算

D、措施费核算

E、机械使用费核算

58、某商业广场售楼处一楼的沙盘模型，电器线路接触不良引起火灾，最终造成 12 人遇难、23 人受伤。

事故调查结论表明：沙盘燃烧后，火势在一楼迅速蔓延，并释放出大量有毒有害气体，在短时间内将建筑两侧敞开式楼梯间封死， 并沿建筑幕墙与楼板之间的缝隙涌入二层南侧室内，二楼人员无法下到一楼逃脱，最终造成 12 人死亡及 23 人受伤。经鉴定，有 6 人均系因火场中吸入有毒气体中毒窒息死亡。

据消防部门提供的火灾有关情况显示，这起火灾成因为沙盘模型采用大量可燃易燃材料建造，内部电气线路和电器元件安装混乱。尤其是销售中心建筑消防设计、竣工验收未报经公安消防部门审核、备案，擅自改变建筑内部结构，降低消防安全设计标准，造成火灾发生后迅速蔓延扩大。

该售楼处是由七家独立门市打通改建的，在改建过程中，某建筑设计咨询有限公司在明知本单位不具备专业幕墙设计资质的情况下，仍然承接了该售楼处建筑幕墙的设计。开发商设计部负责人王某及工程部负责人夏某为赶工期，授意设计单位设计师付某对已经形成的设计蓝图进行变更，取消了喷淋和烟感设计，并在未报原公安消防部门备案的情况下，即将设计图纸交付施工单位作为施工的依据。售楼处的改建工程违反国家相关规定，降低了工程质量标准，存在严重隐患。

该售楼处两处楼梯均未设封闭楼梯间，未设自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统，玻璃幕墙与二层楼板、隔墙处的缝隙未用防火材料封堵。这最终导致有毒气体迅速蔓延，二楼人员被困无法逃脱。

本案例中，“玻璃幕墙与二层楼板、隔墙处的缝隙未用防火材料封堵”。如果该处做防火封堵，可采用下列哪些材料？

A、2.5mm厚铝单板和不小于100mm厚岩棉

B、1.0mm厚不锈钢板和不小于50mm厚超细玻璃丝绵

C、1.5mm厚不锈钢板和不小于100mm厚岩棉

D、3mm厚铝塑板和不小于50mm厚岩棉

E、1.5mm厚镀锌钢板和不小于100厚岩棉

59、（多选）小李是某装饰工程项目的质量员，石材干挂施工班组在施工过程中，他在检查石材干挂施工质量时，拍下了存在质量问题的照片，见下图。请回答下列问题。

（1）图01中的焊缝存在哪些质量问题？

A、焊缝不饱满

B、焊缝不连续

C、没有清理焊渣

D、没有做防火处理

E、没有做防锈处理

（2）图02中有哪些明显的质量问题？

A、挂件缺少柔性垫片

B、挂件选型错误

C、焊缝没有做防锈处理

D、挂件和角钢之间不应使用垫片

E、角钢安装方向错误

（3）图03中的铝合金挂件存在哪些质量问题？

A、固定挂件的螺栓漏装垫片

B、角钢横梁没有刷防锈漆

C、挂件没做防腐处理

D、固定挂件的螺栓漏装弹簧垫圈

E、挂件用胶粘剂和立梃连接

60、（多选）请阅读下面两篇新闻和住房和城乡建设部发布的文件，回答下列问题。

（1）根据提供的资料，从专业的角度，你认为造成钢化玻璃自爆的原因有哪些？

A、钢化过度造成的           B、玻璃边部加工质量低下造成的

C、钢化玻璃尺寸过大造成的   D、硫化镍粒子和结石造成的

E、受到外力冲击造成的

（2）下列哪些方法可以有效降低钢化玻璃自爆率？

A、在玻璃上贴4mil厚的安全膜            B、适度钢化

C、提高钢化玻璃边部加工质量             D、进行均质处理

E、选用夹层钢化玻璃

（3）幕墙玻璃进场检验，对于控制玻璃幕墙质量至关重要，玻璃进场，应做下列哪些现场检验？

A、外观质量          B、边部加工质量

C、玻璃厚度和边长    D、气密性和平面变形         E、应力检验

（4）为了防止钢化玻璃自爆引起的高空坠落，可采取下列哪些措施？

A、选用钢化中空玻璃   B、选用夹层钢化玻璃

C、选用均质玻璃       D、在玻璃表面贴安全贴膜  E、提高加工质量

61、（多选）福建省泉州市欣佳酒店“3•7”坍塌事故，造成29人死亡，42人受伤，直接经济损失5794万元，社会影响恶劣，事故发生后，国务院成立调查组，对事故原因展开调查。请阅读事故调查报告，回答下列问题。

3·7泉州欣佳酒店坍塌事故

2020年3月7日19时5分，福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路发生一起酒店坍塌事故，共有71人被困（不含自救逃生的9人）。

截至2020年3月12日11时15分，现场搜救出受困人员71人，死亡29人（其中27人救出时已无生命体征，2人送医抢救无效死亡），已掌握的受困人员已全部救出。经国务院事故调查组认定，泉州市欣佳酒店“3·7”坍塌事故是一起主要因违法违规建设、改建和加固施工导致建筑物坍塌的重大生产安全责任事故。7月14日，福建省纪检监察机关按照干部管理权限，依据有关规定，经福建省委批准、中央纪委国家监委同意，对事故中涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪的49名公职人员严肃追责问责。

2021年10月17日，福建省泉州市中级人民法院和所辖丰泽、安溪、南安、德化等4个基层人民法院，对泉州市欣佳酒店“3·7”坍塌事故涉及的杨金锵等13名被告人犯重大责任事故罪，伪造国家机关证件罪，伪造公司、企业印章罪，提供虚假证明文件罪，行贿罪一案，以及7起职务犯罪案件进行一审公开宣判，依法对杨金锵等13名被告人和7名失职渎职、受贿公职人员判处刑罚。

当事酒店欣佳酒店位于福建省泉州市鲤城区南环路1688号中骏四季康城一期旁，该酒店全称为“鲤城区欣佳旅馆”。

欣佳酒店成立于2018年3月28日，占地约5亩，主体7层，每层1000平方米，楼高22米，为钢结构建筑物，建筑建设于2013年。2018年改造为欣佳酒店，并于当年6月开业，酒店有各类客房共计66间  。经营者为杨金锵，经营范围主要为住宿服务，注册地址为福建省泉州市鲤城区常泰街道上村社区南环路1688号地上一层大厅、四至六层。 疫情发生后，被泉州市鲤城区改造为区级医学观察点，用以隔离观察密切接触者。

2018年11月16日，欣佳酒店因违规被泉州市公安局鲤城分局处以警告并处罚款3000元。

2019年7月17日，因未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告，被泉州市工商行政管理局鲤城分局列入经营异常名录。

2019年12月4日，欣佳酒店因未按规定办理住宿登记，被泉州市公安局鲤城分局责令立即整改，对该酒店处以警告并处罚款3000元 。

新冠肺炎疫情发生后，欣佳酒店被作为集中医学观察点，用以对来自重点疫区或有相关旅居史的人员，进行集中医学观察。事发当时，欣佳酒店集中医学观察点共入住重点疫区或有相关旅居史的人员58人，经过核酸检测均为阴性。此外，欣佳酒店还有管理、服务等人员16人，另有租在该栋大楼的车行人员6人 。

2020年3月7日19时，房主接到现场施工人员电话称，在进行作业的一楼房屋一根柱子发生变形。2020年3月7日19时5分，欣佳酒店发生楼体坍塌，现场共有71人被困（不含自救逃生的9人）。

2020年3月7日19时17分，泉州市消防救援支队指挥中心接到110指挥中心转警：泉州市鲤城区南环路欣佳酒店发生坍塌事故，造成大量群众被困。

截至2020年3月7日21时，现场已救出28人。截至7日22时，现场已经抢救出34人。截至7日23时20分，泉州佳欣酒店坍塌事故现场已救出38人。

事发后，泉州市、鲤城区组织全力搜救。

接报后，应急管理部党组书记黄明、副部长尚勇、党组成员琼色立即到部指挥中心视频连线现场，调度福建省应急管理厅、消防救援总队，要求全力组织救援、救治伤者，尽最大可能降低事故致死致残人数，科学采取救援措施，防止二次事故，保障救援安全；查明事故原因，依法依规追责。国务院安委会办公室已派出由付建华副主任带队的工作组赶赴现场，指导协助地方开展救援处置工作。

2020年3月8日凌晨2时30分，国务院安委办副主任付建华、应急管理部消防救援局副局长魏捍东带领应急管理部工作组和救援专家抵达现场，现场调度指挥救援工作，全力组织人员搜救。

2020年3月7日晚坍塌事故发生后，国家卫生健康委高度重视，迅速调派两批国家级医疗卫生应急专家组共18人，支援当地开展伤员救治等卫生应急处置工作。第一批专家组7日晚从福州、厦门就近派出，由福建医科大学附属协和医院、附属第一医院和厦门大学附属医院的重症医学、创伤骨科、心理干预、院感防控等多专业14名专家组成。第二批专家组8日早从广州出发，由中山大学附属第一医院重症医学、神经外科、创伤骨科、胸外科专业4名专家组成。

2020年3月7日晚，成立善后工作小组，下设综合组、医疗保障组、理赔组。泉州市、区、街道三级组成善后工作小分队，分户按人点对点全程服务保障，开展沟通安抚、食宿接待、心理疏导等工作，并同步做好疫情防护工作。

截至2020年3月9日下午18时，善后工作组对已在泉州的19户54位受困者亲属，分别安置在8个住宿场所，各街道分片包干服务，按照遇难、待救援、重伤人员每户家属配备3名精干力量，轻伤人员每户家属配备1-2人的比例，第一时间做好伤亡人员本人及亲属的信息了解登记，迅速开展沟通安抚及食宿接待保障工作。

2020年3月9日晚，泉州市鲤城区常务副区长黄向阳介绍，截至目前，泉州欣佳酒店坍塌事故所有被困人员身份信息全部摸排清楚，并与其家属亲属取得联系。

泉州市鲤城区住建局局长张翼表示，该楼房坍塌原因是因为装修还是原来结构问题，还需进一步甄别。

泉州市公安局局长李伙金表示，房屋业主杨某某，65岁，为泉州本地人。公安部门已传唤他到案。

2020年3月8日，从泉州市鲤城区酒店坍塌事故救援处置新闻发布会上获悉，已经成立事故调查组，将实事求是查清原因，依法依规严肃追究责任人的责任，该楼房业主已被公安部门控制。

2020年3月10日10时，在国务院联防联控机制举行新闻发布会上，应急管理部副部长、党组成员尚勇介绍，据初步了解，该事故是一起安全生产责任事故，暴露出地方有关方面安全生产责任不落实，长期造成安全隐患的漏洞和盲区，血的教训令人震惊。该酒店违法建设，多次违规改建。待救援基本结束后，将全面开展事故的调查，迅速查明原因，严格依法依规追究事故责任人相关责任。

2020年3月11日17点50分，泉州市政府召开新闻发布会，通报事故救援情况。在发布会上，泉州市政府常务副市长洪自强介绍，经初步调查，欣佳酒店在建设、改造和审批等方面存在严重问题。现已经将相关证据收集固化，对相关责任人员采取强制措施、财产保全措施。初步调查情况将上交上级调查组。

2020年3月12日，为认真贯彻落实中央领导同志重要指示精神和批示要求，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，国务院决定成立福建省泉州市欣佳酒店“3·7”坍塌事故调查组并开展调查工作。国务院安委会办公室副主任付建华任组长。

2020年3月13日，国务院福建省泉州市欣佳酒店“3·7”坍塌事故调查组第一次全体会议在福建泉州召开，国务院安委会办公室副主任、事故调查组组长付建华主持。会议指出，据初步调查，该项目未履行基本建设程序，无规划和施工许可，存在非法建设、违规改造等严重问题，特别是房屋业主发现房屋基础沉降和承重柱变形等重大事故前兆，仍然心存侥幸、继续违规冒险经营；地方相关职能部门监管不到位、“打非治违”流于形式，导致安全关卡层层失效，最终酿成惨烈事故。

2020年3月11日下午，福建省委书记于伟国主持召开省委常委会会议，部署泉州市欣佳酒店坍塌事故处置和安全隐患大排查大整治工作。会议强调，要全力做好事故调查处理，彻查事故原因，彻查事故背后的所有违纪违法行为，无论涉及到谁都依法依规严肃追责、严厉惩处，给人民群众一个负责任的交代。

2020年7月14日，福建省纪检监察机关按照干部管理权限，依据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《行政机关公务员处分条例》等有关规定，经福建省委批准、中央纪委国家监委同意，对事故中涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪的49名公职人员严肃追责问责。

经查，泉州市国土资源局原局长赖开族、泉州市鲤城区人大常委会原副主任陈财水、泉州市公安局鲤城分局原副局长张汉辉等7名公职人员涉嫌严重违纪违法被福建省纪检监察机关立案审查调查，移送司法机关追究刑事责任。

同时，福建省纪检监察机关对该起事故中存在失职失责问题的41名公职人员给予党纪政务处分,1人予以诫勉。其中，给予泉州市委副书记、市长王永礼政务记过处分；给予莆田市委副书记、市长李建辉（2012年1月至2015年9月任泉州市政府副市长）政务警告处分；给予福建省住房和城乡建设厅党组书记、厅长林瑞良政务记过处分；给予泉州市委副书记张永宁（2015年10月至2016年9月任泉州市政府副市长，2016年9月至2018年12月任泉州市委常委、市政府副市长）政务警告处分；给予福建省文化和旅游厅党组成员、副厅长苏庆赐（2011年6月至2016年6月任泉州市鲤城区委书记）党内严重警告处分；给予泉州市委常委、市政府副市长洪自强政务记过处分；给予泉州市人大常委会副主任黄阳春（女，2011年7月至2016年6月任泉州市鲤城区区长，2016年6月至2020年1月任泉州市鲤城区委书记）党内严重警告、政务记大过处分；给予泉州市鲤城区委书记刘林霜党内警告处分；给予泉州市鲤城区委副书记、代区长苏延辉政务记过处分。对其他相关责任人，也分别给予党纪政务处分或诫勉。

2021年10月17日，福建省泉州市中级人民法院和所辖丰泽、安溪、南安、德化等4个基层人民法院，对泉州市欣佳酒店“3·7”坍塌事故涉及的杨金锵等13名被告人犯重大责任事故罪，伪造国家机关证件罪，伪造公司、企业印章罪，提供虚假证明文件罪，行贿罪一案，以及7起职务犯罪案件进行一审公开宣判，依法对杨金锵等13名被告人和7名失职渎职、受贿公职人员判处刑罚。

2020年3月7日，位于泉州市鲤城区常泰街道上村社区南环路1688号的欣佳酒店所在建筑物发生坍塌事故，坍塌的建筑物系泉州市新星机电工贸有限公司综合楼，因长期违法违规建设、改建和加固施工导致坍塌，造成29人死亡、50人不同程度受伤，直接经济损失5794万元。

法院经审理查明，新星机电工贸有限公司、欣佳酒店实际控制人杨金锵违反国家有关城乡规划、建设、安全生产规定，为谋取不当经济利益，在无合法建设手续的情况下，雇佣无资质人员，违法违规建设、改建钢结构大楼，弄虚作假骗取行政许可，安全责任长期不落实，是事故发生的主要原因。杨金锵等人将欣佳酒店建筑物由原四层违法增加夹层改建成七层，达到极限承载能力并处于坍塌临界状态，加之事发前对底层支承钢柱违规加固焊接作业引发钢柱失稳破坏，导致建筑物整体坍塌。相关责任人及欣佳酒店承包经营者在发现重大安全隐患后，未履行安全管理职责，未及时采取紧急疏散等措施，最终造成重大伤亡事故及严重经济损失，杨金锵及相关责任人员、欣佳酒店承包经营者应对事故后果承担刑事责任。杨金锵还伙同他人伪造国家机关证件用于骗取消防备案及特种行业许可证审批，使违规建设的欣佳酒店建筑物安全隐患长期存在，应依法追究相关人员刑事责任。杨金锵为谋取不正当利益，单独或伙同他人向负有安全生产监督管理职责的国家工作人员行贿，致使欣佳酒店建筑物违法违规建设、经营行为得以长期存在，亦应承担相应刑事责任。

另查明，福建省建筑工程质量检测中心有限公司建筑物可靠性鉴定与抗震研究所承担检验职责的有关工作人员，在对欣佳酒店建筑物进行房屋质量检测时，明知存在安全隐患，仍违反技术标准要求，故意提供虚假证明文件，应承担相应刑事责任。李泉生等2人在不具备相应资质的情况下，明知杨金锵未取得相关规划和建设手续，为欣佳酒店建筑物建设、夹层隔间、消防备案绘制建筑施工图纸，应承担相应刑事责任。泉州市公安局鲤城分局原副局长张汉辉、泉州市消防救援支队应急通信与车辆勤务站原站长刘德礼、泉州市公安局鲤城分局治安大队一中队原指导员吴家晓等7名公职人员存在滥用职权、玩忽职守、受贿、徇私枉法、伪造国家机关证件等犯罪行为。

根据各被告人犯罪的事实、情节、危害结果及认罪悔罪表现等，法院依法作出判决。对杨金锵以重大责任事故罪、伪造国家机关证件罪、行贿罪数罪并罚，判处有期徒刑二十年，并处罚金人民币二百二十万元；对其余12名同案被告人分别以重大责任事故罪，伪造国家机关证件罪，伪造公司、企业印章罪，提供虚假证明文件罪，行贿罪等罪名，分别判处十三年至二年六个月不等有期徒刑，并对其中部分被告人并处罚金。对张汉辉以受贿罪、玩忽职守罪、徇私枉法罪数罪并罚判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币二十万元；对刘德礼以受贿罪、伪造国家机关证件罪数罪并罚判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万零二千元；对吴家晓以滥用职权罪、受贿罪数罪并罚判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十万元；对其余4名公职人员分别以受贿罪、玩忽职守罪判处四年至二年不等有期徒刑，并处罚金。

部分人大代表、政协委员以及部分被告人亲属等旁听了案件的宣判。

（1）坍塌事故发生的直接原因是什么？（  ）

A、酒店老板贿赂政府人员，造成违规建设

B、欣佳酒店违规将四层楼增加夹层，改建成七层

C、酒店老板通过非正当手段，获取消防审批

D、检测单位没有按照要求进检测，造成坍塌

E、违规加固焊接，造成钢柱失稳破坏

（2）生产安全事故调查和处理应做到“四不放过”，具体是指？（ ）

A、事故原因不查清楚不放过

B、事故责任者和从业人员未受到教育不放过

C、事故责任者未受到处理不放过

D、没有对受害者进行赔偿不放过

E、没有采取防范事故再发生的措施不放过

（3）施工安全事故的产生一般归因于以下哪些方面？

A、人的行为

B、机械设备的运行状态

C、现场材料的堆放、使用情况

D、地方法律法规

E、现场施工条件

（4）在对老旧建筑进行装饰装修设计时，如涉及改变建筑主体或结构，应该怎么做？

A、在施工前委托原结构设计单位提出设计方案

B、由监理单位提出设计方案

C、在施工前委托具有相应资质条件的设计单位提出设计方案

D、由建设单位会同监理单位、施工单位共同提出设计方案

E、由质量监督部门和建设单位、监理单位共同提出设计方案